| Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym |  |
| --- | --- |
| (zatwierdzam) |  |
| Warszawa, 3 lipca 2013 r. |  |

Spis treści

1.	Podstawa prawna	3

2.	Zakres wsparcia	4

3.	Środki finansowe na realizację projektów systemowych	4

4.	Zasady udzielania wsparcia	6

4.1   Beneficjent systemowy i jego zadania	6

4.2   Grupa docelowa w projektach systemowych	6

4.3   Założenia merytoryczne	7

5.	Zasady finansowania projektów systemowych	8

5.1   Źródła finansowania projektów systemowych	8

5.2   Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych	8

5.3   Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych	9

6.	Plan działania	10

Załącznik nr 1 – Podział alokacji pomiędzy regiony	11

Załącznik nr 2 – Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach, w których nie ma żadnego przedszkola (publicznego lub niepublicznego), kwalifikujących się do objecia wsparciem systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1	12

Załącznik nr 3 – Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat, kwalifikujących się do objęcia wsparciem systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1	29

Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych	33

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu	40

Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o dofinansowanie	41

# Podstawa prawna

- Zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Ustawa, w art. 26 ust. 1 pkt 8, stanowi jednocześnie, że do zadań Instytucji Zarządzającej należy określenie realizacji systemu operacyjnego zawierającego zestawienie zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).

- Niniejsze Zasady zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:

  - rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie nr 1260/1999,

  - rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12),

  - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4),

  - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, późn. zm.);

  - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.);

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143, późn. zm.);

oraz następujących dokumentów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaakceptowany przez Radę Ministrów i przyjęty przez Komisję Europejską;

- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL;

- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

- System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydany na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

  - Zasady należy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów
wymienionych powyżej oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa
krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, tekst jednolity, późn. zm.).

  - W przypadku kwestii nieuregulowanych zapisami niniejszych Zasad zastosowanie mają odpowiednie regulacje wynikające z Systemu realizacji PO KL.

# Zakres wsparcia

- W ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL oprócz wyłanianych w trybie konkursowym projektów umożliwiających tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, przewidziano realizację działania w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które realizowane są w trybie systemowym.

- Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

- Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z pojawiającego się często problemu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Zwyczajowo z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych korzystały wyłącznie dzieci 5 i 6 letnie, co wynika m. in. z ww. ograniczeń. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze – 3- i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogły zapewnić świadczenia właściwej oferty edukacyjnej.

- Działania w powyższym zakresie zgodne są z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonych przez Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Zakres planowanych modyfikacji zawiera również propozycję przekształcenia z dniem 1 września 2016 roku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych. Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało przeprowadzenia działań, umożliwiających dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do realizacji nowych zadań, zwłaszcza, że objęcie od września 2014 roku obowiązkiem szkolnym części dzieci 6-letnich spowoduje, iż zwolnią się miejsca przedszkolne, z których będą mogły skorzystać dzieci młodsze. Wprowadzenie powyższego typu działań do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz jego realizacja w trybie systemowym przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów PO KL, jakim jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, a jednocześnie umożliwi wsparcie działań podejmowanych przez MEN w obszarze edukacji przedszkolnej.

# Środki finansowe na realizację projektów systemowych

- Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR.

- Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów systemowych w danym województwie, uzależnione są od liczby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie województwa określonych w Załącznikach nr 2 i 3 (w sumie ponad 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych) oraz maksymalnej kwoty kalkulacyjnej możliwej do wykorzystania na realizację projektu w danym oddziale przedszkolnym, wskazanej w pkt. 3. Alokacja na projekty systemowe w województwach została wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

- Wartość projektu systemowego uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem, podlegających pod organ prowadzący będący beneficjentem projektu, przy czym możliwe jest objęcie wsparciem wyłącznie oddziałów już istniejących (zgodnie z danymi SIO na dzień 30.09.2012). Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż  87 270,05 zł. Każdy oddział przedszkolny otrzyma w ramach projektu środki finansowe w wysokości (uzasadnionej potrzebami) ustalonej przez beneficjenta i zatwierdzonej przez IP/IP2.

- W przypadku, gdy oddział przedszkolny na podstawie przeprowadzonej diagnozy nie zgłosi zapotrzebowania na środki finansowe lub zgłosi je na kwotę niższą niż kwota wskazana w pkt 3, wówczas beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację działań projektowych w pozostałych oddziałach przedszkolnych objętych wnioskiem o dofinansowanie bądź zrezygnować z części środków, jakie mogłyby zostać mu przyznane. O podziale środków niewykorzystanych decydują beneficjenci na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oddziałów przedszkolnych.

- W przypadku stwierdzenia przez IP/IP2, iż dany organ prowadzący nie wykorzysta wszystkich, wynikających z wstępnych kalkulacji, środków finansowych lub w przypadku stwierdzenia oszczędności na etapie realizacji zakontraktowanych projektów oraz konstruowania wniosków o płatność IP/IP2 może podjąć decyzję o:

a. przeprowadzeniu, w pierwszej kolejności, dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, skierowanych do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim przypadku, IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

b.  zwiększeniu, w uzasadnionych przypadkach, wartości projektów realizowanych z uwzględnieniem limitu określonego w Zasadach finansowania PO KL (20% wartości projektu) – pod warunkiem wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a,

c. przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych, skierowanego do oddziałów przedszkolnych, które zostały objęte wsparciem projektowym bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych niż wymienione w pkt 5 lit. a  – pod warunkiem wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a i b. W takim przypadku, IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

  - W przypadku nierozdysponowania środków zgodnie z pkt. 5, IP/IP2 za zgodą IZ PO KL i MEN może podjąć decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.

# Zasady udzielania wsparcia

## 4.1   Beneficjent systemowy i jego zadania

- Beneficjentami projektów systemowych mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Lista oddziałów przedszkolnych została wskazana w Załącznikach nr 2 i 3 do niniejszych Zasad.

- Beneficjent przygotowuje projekt systemowy obejmujący wyłącznie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, dla których jest organem prowadzącym.

- Projekty systemowe mogą być realizowane w partnerstwie organów prowadzących szkoły z oddziałami przedszkolnymi (wskazanych w Załącznikach nr 2 i 3). W przypadku realizacji projektu systemowego w partnerstwie jeden z organów prowadzących jest liderem, a pozostałe występują w roli partnerów. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie obowiązują zapisy dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określone przez IZ PO KL.

- Organ prowadzący, jako beneficjent systemowy, jest zobowiązany do:

  - Oszacowania łącznych potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym w zakresie wskazanym w katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich realizację (zgodnie z limitami wskazanymi w Załączniku nr 4). Szkoły/oddziały przedszkolne wskazują potrzeby poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu, który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Zasad;

  - Informowania szkół/oddziałów przedszkolnych o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu systemowego;

  - Przygotowania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi Zasadami i na podstawie wzoru wskazanego w Załączniku nr 6 do niniejszych Zasad;

  - Dokonania zakupów towarów i usług z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (w szczególności należy mieć na uwadze zakaz dzielenia zamówień 
na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,

Na wartość zamówienia składa się suma wartości wszystkich tożsamych rodzajowo zakupów planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim uczestniczących, a także wartość wszystkich tożsamych zakupów przewidzianych do realizacji w danym roku przez organ prowadzący. Istnieje możliwość powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia pełnomocnictwa. Jednakże nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na dokonywaniu zakupów przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości zamówień dotyczących danej szkoły.

  - Rozliczenia projektu systemowego i jego monitorowania, zgodnie z Systemem realizacji PO KL oraz zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

## 4.2   Grupa docelowa w projektach systemowych

- Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL zostanie w pierwszej kolejności skierowane do:

- oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu  gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych). Oddziały te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.

- oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego). Lista ww. oddziałów przedszkolnych została opracowana przez MEN i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

  - Oddziały przedszkolne, które nie są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i 3 nie są uprawnione do otrzymania wsparcia, z zastrzeżeniem pkt 3.

  - W przypadku, gdy wystąpią okoliczności opisane w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad, wsparcie może zostać skierowane do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych, o których mowa w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad. Każdorazowo IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

## 4.3   Założenia merytoryczne

- Okres realizacji pojedynczego projektu systemowego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb beneficjenta i możliwości wykonania działań w projekcie.  Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż rok i kończy się nie później niż 30.06.2015 r.

- Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:

    - zadanie 1: organizacja placu zabaw;

    - zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń;

    - zadanie 3: wyposażenie.

- Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad zawiera kategorie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz ich maksymalny koszt.

- Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb beneficjent określi we wniosku o dofinansowanie listę zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu, spośród ww. zadań i wydatków. Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu. Beneficjent nie może natomiast realizować innych zadań niż wymienione w Załączniku nr 4. Ocena zasadności realizacji poszczególnych zadań dokonywana jest na etapie diagnozy i przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań / kategorii wydatków nie może przekroczyć maksymalnych kosztów wskazanych w Załączniku nr 4.

- W ramach projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów pośrednich.

- Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego zakończeniu. Zgodnie z zastosowanym w Planie działania kryterium dostępu beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

- Beneficjent zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie oznaczania projektów oraz działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektów zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Działania te będą sfinansowane przez IP/IP2 ze środków pomocy technicznej, np. poprzez nieodpłatne przekazanie naklejek/tablic umożliwiających oznaczenie zakupionego sprzętu lub wyposażenia, wypożyczenie tablic, banerów informacyjnych itp.

- Beneficjent systemowy zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu na zasadach ogólnych, określonych w Systemie realizacji PO KL. Wniosek o dofinansowanie dla projektów systemowych przygotowywany jest zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 6.

# Zasady finansowania projektów systemowych

## 5.1 Źródła finansowania projektów systemowych

- Projekty systemowe mogą być finansowane z dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa przekazanych w formie płatności i dotacji celowej przez podmiot, o którym mowa w przepisach o finansach publicznych na zasadach ogólnych, określonych w Zasadach finansowania PO KL.

- W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny.

## 5.2   Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych

- W ramach budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić wartość środków na realizację poszczególnych zadań (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań określonej w pkt 2 podrozdziału 4.3.

- Wydatki w ramach ww. zadań wykazywane w szczegółowym budżecie projektu, stanowiącym część wniosku o dofinansowanie projektu, są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 4, a ich wysokość nie przekracza maksymalnych kosztów określonych w podziale na kategorie w odniesieniu do jednego lub maksymalnie czterech oddziałów.

- W ramach szczegółowego budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest przedstawić informacje o poszczególnych wydatkach w podziale na poszczególne zadania (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań określonej w załączniku nr 4. W ww. załączniku wprowadzono rozróżnienie na kolumnę Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) oraz Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu). W szczegółowym budżecie projektu należy wskazać, które elementy Kategorii wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) i w jakiej ilości zostaną zakupione (o ile dla danego oddziału planowany jest taki zakup), np. 1 telewizor i 1 kserokopiarka, a nie zakup sprzętu. Nie należy jednak wskazywać wydatków określonych w Przykładowej liście wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu), chyba że jest to konieczne w związku z wyodrębnieniem wydatków objętych cross-financingiem.

## 5.3   Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych

- Podmiot prowadzący szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, którego projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP2 lub IP (jeżeli IP2 nie została wyznaczona), umowę o dofinansowanie projektu zgodną z wzorem określonym w Zasadach finansowania PO KL. IP / IP2 ma prawo wprowadzić do niniejszego wzoru zmiany i / lub dodatkowe zapisy bezpośrednio wynikające z niniejszych Zasad, bez konieczności uzyskania zgody IZ.

- Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu jedną transzą zgodnie z harmonogramem płatności i w momencie faktycznego zapotrzebowania na środki, tj. co do zasady nie bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz bezpośrednio przed momentem konieczności dokonania pierwszych płatności w projekcie.

- Wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym oraz dokumentami programowymi, wydanymi na potrzeby realizacji PO KL, w tym w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

- W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach finansowania PO KL. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego projektu są niekwalifikowalne.

- Projekty rozliczane są na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.

- Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku beneficjenta o płatność, sporządzonego zgodnie z Systemem realizacji PO KL.

- Częstotliwość składania wniosków o płatność określa umowa o dofinansowanie projektu. Co do zasady beneficjent składa do IP2/IP jeden wniosek o płatność za  cały okres realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia do instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie pisemnej informacji w zakresie osiągniętego postępu rzeczowego oraz ewentualnych trudności z realizacją projektu co najmniej raz na kwartał, w terminie określonym przez IP2/IP w umowie o dofinansowanie projektu.

- Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z art. 190 UFP. Interpretacja ww. przepisu została określona w Zasadach finansowania PO KL.

- W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

- Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są 
w siedzibie beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP2/IP podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.

- Proces zatwierdzania wniosku o płatność jest przeprowadzany zgodnie z Zasadami finansowania PO KL.

- Zgodnie z zapisami Zasad systemu sprawozdawczości projekty systemowe w ramach Poddziałania 9.1.1 wpisują się w realizację wskaźnika liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. W ramach wskaźnika należy mierzyć liczbę szkół niezależnie od liczby oddziałów, które uzyskały wsparcie w danej szkole podstawowej.

- Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, oszczędności te mogą być wykorzystane przez Beneficjenta za zgodą podmiotu będącego stroną umowy wyłącznie w przypadku zwiększenia rezultatów i produktów projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. W przypadku braku zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu oszczędności pomniejszają wartość projektu. W przypadku projektów modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ww. zwiększenie rezultatów i produktów projektu rozumiane jest także jako zwiększenie zakresu wparcia, np. poprzez zakup dodatkowych dóbr / usług z poszczególnych kategorii wydatków.

# Plan działania

- Plan działania dla Priorytetu IX, przygotowywany na zasadach określonych w dokumencie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uwzględnia w Poddziałaniu 9.1.1 projekty systemowe.

- Zbiorczy opis projektu systemowego zawiera w szczególności:

  - liczbę wszystkich organów prowadzących szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, realizujących projekty systemowe w danym regionie,

  - okres realizacji projektów mieszczący się w przedziale czasowym: lipiec 2013 – czerwiec 2015,

  - kwotę przeznaczoną na realizację projektów systemowych nie wyższą niż określona w Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad,

  - kryterium dostępu, dotyczące obowiązku zachowania trwałości rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia okresu realizacji projektu.

    - Opisu projektów systemowych, w tym określenia kwoty oraz czasu trwania projektów, 
w Planie działania dokonuje Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

# Załącznik nr 1 – Podział alokacji pomiędzy regiony

| Tabela. Alokacja na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa województwa | Liczba oddziałów w szkołach podstawowych |  | Alokacja w EUR |
|  | w gminach na terenie których nie ma żadnego przedszkola | w gminach wiejskich, na terenie których funkcjonują przedszkola |  |
| WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | 63,00 | 34,00 | 2 074 345,00 |
| WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 145,00 | 39,00 | 3 934 840,00 |
| WOJ. LUBELSKIE | 342,45 | 20,79 | 7 767 888,00 |
| WOJ. LUBUSKIE | 28,00 | 12,00 | 855 400,00 |
| WOJ. ŁÓDZKIE | 218,00 | 15,00 | 4 982 706,00 |
| WOJ. MAŁOPOLSKIE | 72,00 | 35,31 | 2 294 825,00 |
| WOJ. MAZOWIECKIE | 345,05 | 40,50 | 8 244 989,00 |
| WOJ. OPOLSKIE | 0,00 | 9,00 | 192 465,00 |
| WOJ. PODKARPACKIE | 161,10 | 36,50 | 4 225 676,00 |
| WOJ. PODLASKIE | 231,80 | 11,50 | 5 202 971,00 |
| WOJ. POMORSKIE | 56,00 | 41,00 | 2 074 345,00 |
| WOJ. ŚLĄSKIE | 12,00 | 7,00 | 406 315,00 |
| WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 128,24 | 13,50 | 3 031 110,00 |
| WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 144,70 | 29,00 | 3 714 575,00 |
| WOJ. WIELKOPOLSKIE | 83,00 | 27,00 | 2 352 350,00 |
| WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 94,50 | 16,00 | 2 363 043,00 |
| RAZEM: | 2 124,84 | 387,10 | 53 717 843,00 |

# Załącznik nr 2 – Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach, w których nie ma żadnego przedszkola (publicznego lub niepublicznego), kwalifikujących się do objecia wsparciem systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

| kodGUS | Województwo | Powiat | Gmina | Typ gminy | gminne przedszkole | inne przedszkole | przedszkola razem | Oddział przedszkolny | stopień upowszechnienia ed. przedszkolnej (dzieci 3-5) | liczba szkół z OP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020305 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | głogowski | Pęcław | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,64% | 1 |
| 020306 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | głogowski | Żukowice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,40% | 2 |
| 020402 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | górowski | Jemielno | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 65,14% | 2 |
| 020503 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | jaworski | Męcinka | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 23,16% | 2 |
| 020606 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | jeleniogórski | Jeżów Sudecki | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,10% | 3 |
| 020704 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | kamiennogórski | Marciszów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,74% | 1 |
| 020903 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | legnicki | Krotoszyce | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 53,33% | 2 |
| 020904 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | legnicki | Kunice | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,31% | 3 |
| 020908 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | legnicki | Ruja | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 35,92% | 1 |
| 021006 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | lubański | Platerówka | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 48,94% | 1 |
| 021903 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | świdnicki | Dobromierz | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,70% | 3 |
| 022005 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | trzebnicki | Zawonia | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,17% | 2 |
| 022107 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | wałbrzyski | Stare Bogaczowice | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 38,64% | 1 |
| 022108 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | wałbrzyski | Walim | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 36,77% | 2 |
| 022303 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | wrocławski | Jordanów Śląski | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 51,40% | 1 |
| 022507 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | zgorzelecki | Zgorzelec | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 37,14% | 4 |
| 022606 | WOJ. DOLNOŚLĄSKIE | złotoryjski | Złotoryja | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 53,16% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040202 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Bobrowo | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 26,87% | 5 |
| 040203 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Brodnica | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,83% | 4 |
| 040204 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Brzozie | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,23% | 3 |
| 040206 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Bartniczka | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,61% | 4 |
| 040208 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Osiek | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 42,50% | 3 |
| 040209 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | brodnicki | Świedziebnia | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 41,24% | 4 |
| 040307 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | bydgoski | Sicienko | w | 0 | 0 | 0 | 13 | 59,04% | 6 |
| 040402 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | chełmiński | Chełmno | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 23,79% | 3 |
| 040405 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | chełmiński | Papowo Biskupie | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,60% | 2 |
| 040406 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | chełmiński | Stolno | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,74% | 4 |
| 040502 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | golubsko-dobrzyński | Ciechocin | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 49,66% | 2 |
| 040702 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | inowrocławski | Dąbrowa Biskupia | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 52,57% | 4 |
| 040803 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | lipnowski | Chrostkowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 37,25% | 3 |
| 040902 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | mogileński | Jeziora Wielkie | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 55,75% | 3 |
| 041102 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | radziejowski | Bytoń | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,56% | 1 |
| 041106 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | radziejowski | Radziejów | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,38% | 2 |
| 041107 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | radziejowski | Topólka | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,02% | 2 |
| 041203 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | rypiński | Rogowo | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 46,25% | 4 |
| 041204 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | rypiński | Rypin | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 41,01% | 5 |
| 041206 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | rypiński | Wąpielsk | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,20% | 4 |
| 041405 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | świecki | Lniano | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 50,94% | 3 |
| 041410 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | świecki | Świekatowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 44,62% | 2 |
| 041411 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | świecki | Warlubie | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 38,02% | 3 |
| 041506 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | toruński | Łysomice | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 22,22% | 5 |
| 041702 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | wąbrzeski | Dębowa Łąka | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,97% | 3 |
| 041705 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | wąbrzeski | Wąbrzeźno | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,46% | 4 |
| 041802 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | włocławski | Baruchowo | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 32,31% | 1 |
| 041813 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | włocławski | Włocławek | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 64,16% | 3 |
| WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060103 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Biała Podlaska | w | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 39,88% | 11 |
| 060110 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Międzyrzec Podlaski | w | 0 | 0 | 0 | 16 | 45,93% | 9 |
| 060112 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Rokitno | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,03% | 1 |
| 060115 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Sosnówka | w | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 50,65% | 2 |
| 060117 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Tuczna | w | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5,98% | 2 |
| 060118 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Wisznice | w | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 74,29% | 5 |
| 060119 | WOJ. LUBELSKIE | bialski | Zalesie | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 29,79% | 5 |
| 060209 | WOJ. LUBELSKIE | biłgorajski | Łukowa | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 45,93% | 3 |
| 060210 | WOJ. LUBELSKIE | biłgorajski | Obsza | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,56% | 5 |
| 060211 | WOJ. LUBELSKIE | biłgorajski | Potok Górny | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 68,53% | 5 |
| 060302 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Białopole | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 36,04% | 2 |
| 060303 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Chełm | w | 0 | 0 | 0 | 11 | 21,33% | 7 |
| 060305 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Dubienka | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 29,17% | 1 |
| 060306 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Kamień | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 39,42% | 3 |
| 060307 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Leśniowice | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,17% | 4 |
| 060308 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Rejowiec Fabryczny | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 50,34% | 5 |
| 060309 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Ruda-Huta | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,66% | 2 |
| 060313 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Wojsławice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 1 |
| 060314 | WOJ. LUBELSKIE | chełmski | Żmudź | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,13% | 3 |
| 060402 | WOJ. LUBELSKIE | hrubieszowski | Dołhobyczów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 31,25% | 3 |
| 060405 | WOJ. LUBELSKIE | hrubieszowski | Mircze | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 21,94% | 5 |
| 060406 | WOJ. LUBELSKIE | hrubieszowski | Trzeszczany | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,81% | 3 |
| 060407 | WOJ. LUBELSKIE | hrubieszowski | Uchanie | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,64% | 3 |
| 060502 | WOJ. LUBELSKIE | janowski | Chrzanów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,28% | 3 |
| 060504 | WOJ. LUBELSKIE | janowski | Godziszów | w | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 40,88% | 6 |
| 060507 | WOJ. LUBELSKIE | janowski | Potok Wielki | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 47,56% | 3 |
| 060602 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Fajsławice | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 61,69% | 3 |
| 060603 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Gorzków | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,56% | 1 |
| 060606 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Kraśniczyn | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,85% | 2 |
| 060607 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Łopiennik Górny | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 56,20% | 3 |
| 060609 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Rudnik | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 32,10% | 2 |
| 060611 | WOJ. LUBELSKIE | krasnostawski | Żółkiewka | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 35,46% | 2 |
| 060807 | WOJ. LUBELSKIE | lubartowski | Lubartów | w | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 39,61% | 9 |
| 060809 | WOJ. LUBELSKIE | lubartowski | Niedźwiada | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 42,60% | 6 |
| 060811 | WOJ. LUBELSKIE | lubartowski | Ostrówek | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,29% | 3 |
| 060812 | WOJ. LUBELSKIE | lubartowski | Serniki | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,12% | 5 |
| 060813 | WOJ. LUBELSKIE | lubartowski | Uścimów | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 54,03% | 3 |
| 060902 | WOJ. LUBELSKIE | lubelski | Borzechów | w | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 56,56% | 3 |
| 060909 | WOJ. LUBELSKIE | lubelski | Krzczonów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 44,80% | 2 |
| 060913 | WOJ. LUBELSKIE | lubelski | Wojciechów | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 30,69% | 5 |
| 060915 | WOJ. LUBELSKIE | lubelski | Wysokie | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,08% | 3 |
| 060916 | WOJ. LUBELSKIE | lubelski | Zakrzew | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 48,19% | 2 |
| 061111 | WOJ. LUBELSKIE | łukowski | Wola Mysłowska | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 36,91% | 4 |
| 061204 | WOJ. LUBELSKIE | opolski | Łaziska | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 30,72% | 4 |
| 061301 | WOJ. LUBELSKIE | parczewski | Dębowa Kłoda | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 54,48% | 3 |
| 061302 | WOJ. LUBELSKIE | parczewski | Jabłoń | w | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 78,50% | 5 |
| 061306 | WOJ. LUBELSKIE | parczewski | Siemień | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 47,68% | 5 |
| 061307 | WOJ. LUBELSKIE | parczewski | Sosnowica | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 43,75% | 1 |
| 061602 | WOJ. LUBELSKIE | rycki | Kłoczew | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 26,62% | 6 |
| 061603 | WOJ. LUBELSKIE | rycki | Nowodwór | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 64,63% | 5 |
| 061606 | WOJ. LUBELSKIE | rycki | Ułęż | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 65,48% | 2 |
| 061804 | WOJ. LUBELSKIE | tomaszowski | Krynice | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,24% | 2 |
| 061808 | WOJ. LUBELSKIE | tomaszowski | Susiec | w | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 34,13% | 5 |
| 061810 | WOJ. LUBELSKIE | tomaszowski | Telatyn | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 53,38% | 3 |
| 061811 | WOJ. LUBELSKIE | tomaszowski | Tomaszów Lubelski | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 30,92% | 12 |
| 061902 | WOJ. LUBELSKIE | włodawski | Hanna | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 61,25% | 5 |
| 061904 | WOJ. LUBELSKIE | włodawski | Stary Brus | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,87% | 1 |
| 061906 | WOJ. LUBELSKIE | włodawski | Włodawa | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 42,23% | 4 |
| 061908 | WOJ. LUBELSKIE | włodawski | Wyryki | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,71% | 2 |
| 062001 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Adamów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,01% | 2 |
| 062003 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Komarów-Osada | w | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 44,64% | 5 |
| 062005 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Łabunie | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 71,43% | 4 |
| 062006 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Miączyn | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 42,71% | 6 |
| 062007 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Nielisz | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,75% | 2 |
| 062008 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Radecznica | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,32% | 4 |
| 062011 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Stary Zamość | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,56% | 3 |
| 062012 | WOJ. LUBELSKIE | zamojski | Sułów | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,17% | 3 |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080205 | WOJ. LUBUSKIE | krośnieński | Gubin | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 40,89% | 5 |
| 080907 | WOJ. LUBUSKIE | zielonogórski | Świdnica | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 39,82% | 3 |
| 081003 | WOJ. LUBUSKIE | żagański | Brzeźnica | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,98% | 3 |
| 081006 | WOJ. LUBUSKIE | żagański | Niegosławice | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 40,11% | 1 |
| 081008 | WOJ. LUBUSKIE | żagański | Wymiarki | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 54,69% | 1 |
| WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100202 | WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Bedlno | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,71% | 5 |
| 100205 | WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Krzyżanów | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,89% | 3 |
| 100206 | WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Kutno | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 39,13% | 5 |
| 100209 | WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Oporów | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,64% | 2 |
| 100305 | WOJ. ŁÓDZKIE | łaski | Wodzierady | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,24% | 2 |
| 100402 | WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Daszyna | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 46,88% | 2 |
| 100404 | WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Grabów | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 51,35% | 4 |
| 100405 | WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Łęczyca | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 30,32% | 5 |
| 100408 | WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Witonia | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,53% | 1 |
| 100503 | WOJ. ŁÓDZKIE | łowicki | Chąśno | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 56,98% | 2 |
| 100506 | WOJ. ŁÓDZKIE | łowicki | Kocierzew Południowy | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 57,60% | 3 |
| 100507 | WOJ. ŁÓDZKIE | łowicki | Łowicz | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 28,99% | 6 |
| 100510 | WOJ. ŁÓDZKIE | łowicki | Zduny | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 68,07% | 2 |
| 100603 | WOJ. ŁÓDZKIE | łódzki wschodni | Brójce | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 73,04% | 2 |
| 100701 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Białaczów | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 34,65% | 4 |
| 100703 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Mniszków | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,20% | 3 |
| 100705 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Paradyż | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,19% | 4 |
| 100706 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Poświętne | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,28% | 3 |
| 100707 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Sławno | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 45,83% | 6 |
| 100708 | WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Żarnów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,73% | 2 |
| 100807 | WOJ. ŁÓDZKIE | pabianicki | Pabianice | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 88,29% | 4 |
| 101001 | WOJ. ŁÓDZKIE | piotrkowski | Aleksandrów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,56% | 3 |
| 101004 | WOJ. ŁÓDZKIE | piotrkowski | Grabica | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,03% | 4 |
| 101005 | WOJ. ŁÓDZKIE | piotrkowski | Łęki Szlacheckie | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,85% | 2 |
| 101206 | WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Kobiele Wielkie | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 57,35% | 2 |
| 101207 | WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Kodrąb | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 34,81% | 2 |
| 101212 | WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Radomsko | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 43,75% | 5 |
| 101213 | WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Wielgomłyny | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,03% | 3 |
| 101303 | WOJ. ŁÓDZKIE | rawski | Cielądz | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,23% | 2 |
| 101304 | WOJ. ŁÓDZKIE | rawski | Rawa Mazowiecka | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 47,04% | 5 |
| 101305 | WOJ. ŁÓDZKIE | rawski | Regnów | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,38% | 1 |
| 101408 | WOJ. ŁÓDZKIE | sieradzki | Sieradz | w | 0 | 0 | 0 | 13 | 48,44% | 5 |
| 101504 | WOJ. ŁÓDZKIE | skierniewicki | Kowiesy | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 71,58% | 1 |
| 101507 | WOJ. ŁÓDZKIE | skierniewicki | Nowy Kawęczyn | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 63,00% | 2 |
| 101508 | WOJ. ŁÓDZKIE | skierniewicki | Skierniewice | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,10% | 5 |
| 101605 | WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Inowłódz | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,63% | 3 |
| 101608 | WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Rzeczyca | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 55,40% | 3 |
| 101611 | WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Żelechlinek | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 41,73% | 1 |
| 101702 | WOJ. ŁÓDZKIE | wieluński | Czarnożyły | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 70,83% | 3 |
| 101703 | WOJ. ŁÓDZKIE | wieluński | Konopnica | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 58,47% | 3 |
| 102007 | WOJ. ŁÓDZKIE | zgierski | Parzęczew | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 66,98% | 2 |
| 102102 | WOJ. ŁÓDZKIE | brzeziński | Brzeziny | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,82% | 3 |
| 102103 | WOJ. ŁÓDZKIE | brzeziński | Dmosin | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 58,97% | 3 |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120707 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | limanowski | Limanowa | w | 0 | 0 | 0 | 25 | 26,36% | 16 |
| 120802 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | miechowski | Gołcza | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 61,96% | 3 |
| 120803 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | miechowski | Kozłów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 36,36% | 4 |
| 120806 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | miechowski | Racławice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,86% | 1 |
| 120807 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | miechowski | Słaboszów | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,70% | 2 |
| 121003 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | nowosądecki | Gródek nad Dunajcem | w | 0 | 0 | 0 | 12 | 30,58% | 9 |
| 121008 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | nowosądecki | Łabowa | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 48,47% | 5 |
| 121106 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | nowotarski | Krościenko nad Dunajcem | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 45,12% | 3 |
| 121404 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | proszowicki | Pałecznica | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 64,71% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140103 | WOJ. MAZOWIECKIE | białobrzeski | Radzanów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,33% | 3 |
| 140104 | WOJ. MAZOWIECKIE | białobrzeski | Stara Błotnica | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 68,82% | 4 |
| 140105 | WOJ. MAZOWIECKIE | białobrzeski | Stromiec | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 35,00% | 5 |
| 140206 | WOJ. MAZOWIECKIE | ciechanowski | Ojrzeń | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 35,56% | 4 |
| 140207 | WOJ. MAZOWIECKIE | ciechanowski | Opinogóra Górna | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 33,72% | 3 |
| 140208 | WOJ. MAZOWIECKIE | ciechanowski | Regimin | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 26,28% | 3 |
| 140305 | WOJ. MAZOWIECKIE | garwoliński | Górzno | w | 0 | 0 | 0 | 11 | 59,15% | 6 |
| 140312 | WOJ. MAZOWIECKIE | garwoliński | Trojanów | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 38,30% | 9 |
| 140402 | WOJ. MAZOWIECKIE | gostyniński | Gostynin | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 25,22% | 8 |
| 140609 | WOJ. MAZOWIECKIE | grójecki | Pniewy | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 73,10% | 4 |
| 140704 | WOJ. MAZOWIECKIE | kozienicki | Grabów nad Pilicą | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 49,33% | 2 |
| 140901 | WOJ. MAZOWIECKIE | lipski | Chotcza | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 43,37% | 2 |
| 140905 | WOJ. MAZOWIECKIE | lipski | Sienno | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 56,15% | 4 |
| 140906 | WOJ. MAZOWIECKIE | lipski | Solec nad Wisłą | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 45,31% | 3 |
| 141102 | WOJ. MAZOWIECKIE | makowski | Czerwonka | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 40,96% | 1 |
| 141103 | WOJ. MAZOWIECKIE | makowski | Karniewo | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 67,07% | 3 |
| 141106 | WOJ. MAZOWIECKIE | makowski | Płoniawy-Bramura | w | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 59,89% | 4 |
| 141208 | WOJ. MAZOWIECKIE | miński | Jakubów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 54,50% | 4 |
| 141302 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Dzierzgowo | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,31% | 2 |
| 141303 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Lipowiec Kościelny | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,14% | 4 |
| 141306 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Stupsk | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 29,56% | 4 |
| 141308 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Szydłowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,11% | 3 |
| 141309 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Wieczfnia Kościelna | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 57,14% | 4 |
| 141310 | WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Wiśniewo | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 28,42% | 4 |
| 141403 | WOJ. MAZOWIECKIE | nowodworski | Leoncin | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,33% | 3 |
| 141502 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrołęcki | Czarnia | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,31% | 2 |
| 141506 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrołęcki | Lelis | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 29,62% | 8 |
| 141602 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Andrzejewo | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 58,87% | 3 |
| 141603 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Boguty-Pianki | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 62,79% | 5 |
| 141606 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Nur | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,50% | 1 |
| 141608 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Stary Lubotyń | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,28% | 4 |
| 141609 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Szulborze Wielkie | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,82% | 1 |
| 141611 | WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Zaręby Kościelne | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 39,50% | 1 |
| 141904 | WOJ. MAZOWIECKIE | płocki | Bulkowo | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,53% | 5 |
| 141909 | WOJ. MAZOWIECKIE | płocki | Nowy Duninów | w | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 26,15% | 3 |
| 142005 | WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Dzierzążnia | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 28,21% | 2 |
| 142006 | WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Joniec | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% | 2 |
| 142009 | WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Płońsk | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 21,76% | 3 |
| 142010 | WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Raciąż | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 56,76% | 6 |
| 142203 | WOJ. MAZOWIECKIE | przasnyski | Czernice Borowe | w | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 24,11% | 2 |
| 142205 | WOJ. MAZOWIECKIE | przasnyski | Krasne | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,01% | 2 |
| 142206 | WOJ. MAZOWIECKIE | przasnyski | Krzynowłoga Mała | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 61,54% | 3 |
| 142207 | WOJ. MAZOWIECKIE | przasnyski | Przasnysz | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 44,33% | 5 |
| 142304 | WOJ. MAZOWIECKIE | przysuski | Odrzywół | w | 0 | 0 | 0 | 3,55 | 51,65% | 2 |
| 142305 | WOJ. MAZOWIECKIE | przysuski | Potworów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 28,03% | 5 |
| 142401 | WOJ. MAZOWIECKIE | pułtuski | Gzy | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 31,36% | 3 |
| 142403 | WOJ. MAZOWIECKIE | pułtuski | Pokrzywnica | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,26% | 4 |
| 142405 | WOJ. MAZOWIECKIE | pułtuski | Świercze | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 24,84% | 3 |
| 142502 | WOJ. MAZOWIECKIE | radomski | Gózd | w | 0 | 0 | 0 | 11 | 39,71% | 6 |
| 142508 | WOJ. MAZOWIECKIE | radomski | Pionki | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 33,77% | 7 |
| 142703 | WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Mochowo | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 51,64% | 3 |
| 142704 | WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Rościszewo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,68% | 2 |
| 142706 | WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Szczutowo | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 56,55% | 2 |
| 142707 | WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Zawidz | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 29,09% | 5 |
| 142802 | WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Brochów | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,97% | 2 |
| 142804 | WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Młodzieszyn | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 43,41% | 3 |
| 142805 | WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Nowa Sucha | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 39,48% | 4 |
| 142806 | WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Rybno | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 73,60% | 1 |
| 142807 | WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Sochaczew | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 25,30% | 6 |
| 143002 | WOJ. MAZOWIECKIE | szydłowiecki | Jastrząb | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 38,86% | 5 |
| 143003 | WOJ. MAZOWIECKIE | szydłowiecki | Mirów | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 37,04% | 5 |
| 143410 | WOJ. MAZOWIECKIE | wołomiński | Strachówka | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 57,28% | 2 |
| 143503 | WOJ. MAZOWIECKIE | wyszkowski | Rząśnik | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 30,04% | 6 |
| 143504 | WOJ. MAZOWIECKIE | wyszkowski | Somianka | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 62,09% | 6 |
| 143603 | WOJ. MAZOWIECKIE | zwoleński | Przyłęk | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 19,55% | 4 |
| 143604 | WOJ. MAZOWIECKIE | zwoleński | Tczów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,99% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180103 | WOJ. PODKARPACKIE | bieszczadzki | Czarna | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,83% | 2 |
| 180105 | WOJ. PODKARPACKIE | bieszczadzki | Lutowiska | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,18% | 1 |
| 180305 | WOJ. PODKARPACKIE | dębicki | Jodłowa | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,86% | 5 |
| 180405 | WOJ. PODKARPACKIE | jarosławski | Laszki | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 37,55% | 5 |
| 180408 | WOJ. PODKARPACKIE | jarosławski | Radymno | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 24,31% | 9 |
| 180502 | WOJ. PODKARPACKIE | jasielski | Brzyska | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 45,07% | 4 |
| 180506 | WOJ. PODKARPACKIE | jasielski | Krempna | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,00% | 1 |
| 180604 | WOJ. PODKARPACKIE | kolbuszowski | Niwiska | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,22% | 7 |
| 180707 | WOJ. PODKARPACKIE | krośnieński | Miejsce Piastowe | w | 0 | 0 | 0 | 16 | 81,15% | 5 |
| 180710 | WOJ. PODKARPACKIE | krośnieński | Jaśliska | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,54% | 1 |
| 180803 | WOJ. PODKARPACKIE | leżajski | Kuryłówka | w | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 29,63% | 4 |
| 180903 | WOJ. PODKARPACKIE | lubaczowski | Horyniec-Zdrój | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 48,20% | 2 |
| 180907 | WOJ. PODKARPACKIE | lubaczowski | Stary Dzików | w | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 67,76% | 4 |
| 180908 | WOJ. PODKARPACKIE | lubaczowski | Wielkie Oczy | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 52,85% | 2 |
| 181102 | WOJ. PODKARPACKIE | mielecki | Borowa | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 59,69% | 4 |
| 181104 | WOJ. PODKARPACKIE | mielecki | Gawłuszowice | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 43,02% | 1 |
| 181201 | WOJ. PODKARPACKIE | niżański | Harasiuki | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,49% | 5 |
| 181202 | WOJ. PODKARPACKIE | niżański | Jarocin | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,81% | 6 |
| 181402 | WOJ. PODKARPACKIE | przeworski | Adamówka | w | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 59,42% | 4 |
| 181404 | WOJ. PODKARPACKIE | przeworski | Jawornik Polski | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 73,33% | 2 |
| 181409 | WOJ. PODKARPACKIE | przeworski | Zarzecze | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 73,84% | 6 |
| 181604 | WOJ. PODKARPACKIE | rzeszowski | Chmielnik | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 56,87% | 5 |
| 181605 | WOJ. PODKARPACKIE | rzeszowski | Dynów | w | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 30,16% | 9 |
| 181607 | WOJ. PODKARPACKIE | rzeszowski | Hyżne | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 51,34% | 6 |
| 181610 | WOJ. PODKARPACKIE | rzeszowski | Lubenia | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 52,86% | 3 |
| 181704 | WOJ. PODKARPACKIE | sanocki | Komańcza | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 53,47% | 4 |
| 181706 | WOJ. PODKARPACKIE | sanocki | Tyrawa Wołoska | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,97% | 1 |
| 181708 | WOJ. PODKARPACKIE | sanocki | Zarszyn | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 24,10% | 7 |
| 182102 | WOJ. PODKARPACKIE | leski | Cisna | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 1 |
| 182105 | WOJ. PODKARPACKIE | leski | Solina | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 71,26% | 6 |
| WOJEWÓDZTOW PODLASKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200102 | WOJ. PODLASKIE | augustowski | Augustów | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 51,68% | 7 |
| 200103 | WOJ. PODLASKIE | augustowski | Bargłów Kościelny | w | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 42,78% | 5 |
| 200105 | WOJ. PODLASKIE | augustowski | Nowinka | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 58,68% | 3 |
| 200106 | WOJ. PODLASKIE | augustowski | Płaska | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,40% | 2 |
| 200107 | WOJ. PODLASKIE | augustowski | Sztabin | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 39,35% | 3 |
| 200208 | WOJ. PODLASKIE | białostocki | Poświętne | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,77% | 2 |
| 200215 | WOJ. PODLASKIE | białostocki | Zawady | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 60,22% | 2 |
| 200303 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Bielsk Podlaski | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,34% | 2 |
| 200304 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Boćki | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,60% | 2 |
| 200305 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Brańsk | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 42,05% | 5 |
| 200306 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Orla | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 55,56% | 1 |
| 200307 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Rudka | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,81% | 1 |
| 200308 | WOJ. PODLASKIE | bielski | Wyszki | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 60,28% | 3 |
| 200402 | WOJ. PODLASKIE | grajewski | Grajewo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,36% | 3 |
| 200403 | WOJ. PODLASKIE | grajewski | Radziłów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 56,52% | 5 |
| 200406 | WOJ. PODLASKIE | grajewski | Wąsosz | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,21% | 5 |
| 200504 | WOJ. PODLASKIE | hajnowski | Czyże | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 38,46% | 1 |
| 200505 | WOJ. PODLASKIE | hajnowski | Dubicze Cerkiewne | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,33% | 1 |
| 200506 | WOJ. PODLASKIE | hajnowski | Hajnówka | w | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 48,78% | 3 |
| 200509 | WOJ. PODLASKIE | hajnowski | Narewka | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,49% | 1 |
| 200602 | WOJ. PODLASKIE | kolneński | Grabowo | w | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 27,05% | 3 |
| 200603 | WOJ. PODLASKIE | kolneński | Kolno | w | 0 | 0 | 0 | 6,41 | 29,13% | 8 |
| 200604 | WOJ. PODLASKIE | kolneński | Mały Płock | w | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 47,34% | 4 |
| 200606 | WOJ. PODLASKIE | kolneński | Turośl | w | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 31,39% | 5 |
| 200701 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Jedwabne | m-w | 0 | 0 | 0 | 4 | 40,56% | 2 |
| 200702 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Łomża | w | 0 | 0 | 0 | 13 | 45,21% | 9 |
| 200703 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Miastkowo | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,54% | 4 |
| 200706 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Przytuły | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 64,20% | 2 |
| 200708 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Wizna | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 49,26% | 3 |
| 200709 | WOJ. PODLASKIE | łomżyński | Zbójna | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 46,38% | 3 |
| 200803 | WOJ. PODLASKIE | moniecki | Jaświły | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 45,33% | 2 |
| 200807 | WOJ. PODLASKIE | moniecki | Trzcianne | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,67% | 3 |
| 200902 | WOJ. PODLASKIE | sejneński | Giby | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 43,75% | 3 |
| 200903 | WOJ. PODLASKIE | sejneński | Krasnopol | w | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 31,69% | 2 |
| 200905 | WOJ. PODLASKIE | sejneński | Sejny | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,46% | 2 |
| 201002 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Drohiczyn | m-w | 0 | 0 | 0 | 7 | 59,57% | 4 |
| 201003 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Dziadkowice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,72% | 1 |
| 201004 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Grodzisk | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,15% | 1 |
| 201006 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Milejczyce | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,07% | 1 |
| 201008 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Perlejewo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 41,11% | 1 |
| 201009 | WOJ. PODLASKIE | siemiatycki | Siemiatycze | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 4 |
| 201106 | WOJ. PODLASKIE | sokólski | Nowy Dwór | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,69% | 2 |
| 201107 | WOJ. PODLASKIE | sokólski | Sidra | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 19,75% | 3 |
| 201110 | WOJ. PODLASKIE | sokólski | Szudziałowo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 56,41% | 2 |
| 201201 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Bakałarzewo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,15% | 1 |
| 201202 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Filipów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,12% | 1 |
| 201203 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Jeleniewo | w | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 61,86% | 2 |
| 201204 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Przerośl | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 62,37% | 2 |
| 201205 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Raczki | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 48,26% | 4 |
| 201206 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Rutka-Tartak | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,60% | 1 |
| 201207 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Suwałki | w | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 64,19% | 5 |
| 201208 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Szypliszki | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 50,39% | 4 |
| 201209 | WOJ. PODLASKIE | suwalski | Wiżajny | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,64% | 1 |
| 201304 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Klukowo | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 58,57% | 4 |
| 201305 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Kobylin-Borzymy | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 52,17% | 5 |
| 201306 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Kulesze Kościelne | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 41,67% | 1 |
| 201307 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 62,50% | 2 |
| 201308 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Sokoły | w | 0 | 0 | 0 | 4,74 | 57,73% | 3 |
| 201310 | WOJ. PODLASKIE | wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 46,33% | 5 |
| 201402 | WOJ. PODLASKIE | zambrowski | Kołaki Kościelne | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 53,75% | 2 |
| 201403 | WOJ. PODLASKIE | zambrowski | Rutki | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,77% | 3 |
| 201405 | WOJ. PODLASKIE | zambrowski | Zambrów | w | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 25,83% | 7 |
| WOJEWÓDZTWO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220103 | WOJ. POMORSKIE | bytowski | Czarna Dąbrówka | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 46,34% | 4 |
| 220109 | WOJ. POMORSKIE | bytowski | Trzebielino | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 51,85% | 2 |
| 220405 | WOJ. POMORSKIE | gdański | Przywidz | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 52,67% | 4 |
| 220903 | WOJ. POMORSKIE | malborski | Lichnowy | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,27% | 3 |
| 220904 | WOJ. POMORSKIE | malborski | Malbork | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,16% | 2 |
| 221210 | WOJ. POMORSKIE | słupski | Ustka | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,22% | 5 |
| 221308 | WOJ. POMORSKIE | starogardzki | Osiek | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 29,67% | 1 |
| 221310 | WOJ. POMORSKIE | starogardzki | Skórcz | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 39,18% | 3 |
| 221403 | WOJ. POMORSKIE | tczewski | Morzeszczyn | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,94% | 2 |
| 221506 | WOJ. POMORSKIE | wejherowski | Linia | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 46,67% | 7 |
| 221604 | WOJ. POMORSKIE | sztumski | Stary Targ | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 27,02% | 3 |
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240605 | WOJ. ŚLĄSKIE | kłobucki | Opatów | w | 0 | 0 | 0 | 9 | 48,79% | 6 |
| 241603 | WOJ. ŚLĄSKIE | zawierciański | Irządze | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 62,67% | 1 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260102 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | buski | Gnojno | w | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 37,91% | 5 |
| 260103 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | buski | Nowy Korczyn | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,34% | 3 |
| 260201 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | jędrzejowski | Imielno | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,06% | 3 |
| 260301 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kazimierski | Bejsce | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 35,58% | 2 |
| 260304 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kazimierski | Opatowiec | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,00% | 2 |
| 260401 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki | Bieliny | w | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 31,28% | 8 |
| 260407 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki | Łagów | w | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,39% | 6 |
| 260408 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki | Łopuszno | w | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 55,76% | 6 |
| 260411 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki | Mniów | w | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 48,52% | 7 |
| 260415 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | kielecki | Pierzchnica | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 76,07% | 2 |
| 260501 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | konecki | Fałków | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,72% | 2 |
| 260502 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | konecki | Gowarczów | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,23% | 2 |
| 260506 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | konecki | Słupia (Konecka) | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 52,38% | 4 |
| 260507 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | konecki | Smyków | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 56,94% | 2 |
| 260602 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski | Iwaniska | w | 0 | 0 | 0 | 4,97 | 28,50% | 6 |
| 260603 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski | Lipnik | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,83% | 2 |
| 260606 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski | Sadowie | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 53,13% | 2 |
| 260608 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | opatowski | Wojciechowice | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,13% | 4 |
| 260702 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | ostrowiecki | Bałtów | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 56,38% | 3 |
| 260706 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | ostrowiecki | Waśniów | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 28,09% | 4 |
| 260906 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | sandomierski | Obrazów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 54,33% | 4 |
| 261104 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | starachowicki | Pawłów | w | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 54,37% | 12 |
| 261202 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | staszowski | Łubnice | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,66% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280103 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | bartoszycki | Bartoszyce | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 20,15% | 7 |
| 280105 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | bartoszycki | Górowo Iławeckie | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 41,53% | 3 |
| 280202 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | braniewski | Braniewo | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,74% | 1 |
| 280204 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | braniewski | Lelkowo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,63% | 2 |
| 280206 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | braniewski | Płoskinia | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,60% | 2 |
| 280207 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | braniewski | Wilczęta | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,85% | 2 |
| 280302 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | działdowski | Działdowo | w | 0 | 0 | 0 | 11 | 37,95% | 6 |
| 280305 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | działdowski | Płośnica | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 24,54% | 4 |
| 280401 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski | Elbląg | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 26,12% | 4 |
| 280402 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski | Godkowo | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 34,40% | 2 |
| 280404 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski | Markusy | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 28,40% | 2 |
| 280408 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | elbląski | Rychliki | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 19,42% | 1 |
| 280503 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ełcki | Kalinowo | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 41,30% | 4 |
| 280604 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | giżycki | Giżycko | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,17% | 4 |
| 280605 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | giżycki | Kruklanki | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 58,40% | 2 |
| 280705 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | iławski | Lubawa | w | 0 | 0 | 0 | 13 | 26,23% | 9 |
| 280806 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | kętrzyński | Srokowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,69% | 2 |
| 280902 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | lidzbarski | Kiwity | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 29,90% | 2 |
| 280903 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | lidzbarski | Lidzbark Warmiński | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 40,49% | 4 |
| 281003 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | mrągowski | Mrągowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,29% | 4 |
| 281101 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | nidzicki | Janowiec Kościelny | w | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,44% | 2 |
| 281102 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | nidzicki | Janowo | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,61% | 2 |
| 281203 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | nowomiejski | Grodziczno | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 46,04% | 6 |
| 281305 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | olecki | Świętajno | w | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 43,75% | 3 |
| 281502 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ostródzki | Dąbrówno | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,65% | 3 |
| 281503 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ostródzki | Grunwald | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 30,12% | 5 |
| 281507 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | ostródzki | Miłomłyn | m-w | 0 | 0 | 0 | 4 | 36,13% | 3 |
| 281702 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | szczycieński | Dźwierzuty | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 43,03% | 5 |
| 281801 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gołdapski | Banie Mazurskie | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 36,29% | 2 |
| 281802 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gołdapski | Dubeninki | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,88% | 2 |
| 281901 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | węgorzewski | Budry | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,83% | 2 |
| 281902 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | węgorzewski | Pozezdrze | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,37% | 1 |
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300404 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | gostyński | Pępowo | w | 0 | 0 | 0 | 10 | 75,00% | 2 |
| 300903 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | kolski | Chodów | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 59,26% | 3 |
| 300908 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | kolski | Kościelec | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 33,33% | 4 |
| 300909 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | kolski | Olszówka | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,11% | 3 |
| 301006 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | koniński | Krzymów | w | 0 | 0 | 0 | 13 | 48,61% | 7 |
| 301503 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | nowotomyski | Miedzichowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 32,68% | 2 |
| 301909 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | pilski | Wysoka | m-w | 0 | 0 | 0 | 10 | 49,41% | 4 |
| 302304 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | słupecki | Ostrowite | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 47,59% | 2 |
| 302404 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | szamotulski | Obrzycko | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 55,76% | 2 |
| 302501 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | średzki | Dominowo | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,77% | 2 |
| 303108 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | złotowski | Złotów | w | 0 | 0 | 0 | 16 | 67,20% | 7 |
| 320102 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | białogardzki | Białogard | w | 0 | 0 | 0 | 6 | 21,07% | 3 |
| 320204 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | choszczeński | Krzęcin | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,60% | 3 |
| 320304 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | drawski | Ostrowice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 21,15% | 2 |
| 320405 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | goleniowski | Osina | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,56% | 1 |
| 320501 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | gryficki | Brojce | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,65% | 2 |
| 320705 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | kamieński | Świerzno | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 51,20% | 3 |
| 320802 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | kołobrzeski | Dygowo | w | 0 | 0 | 0 | 5 | 51,53% | 3 |
| 320806 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | kołobrzeski | Siemyśl | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 43,28% | 2 |
| 321201 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | pyrzycki | Bielice | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,00% | 1 |
| 321202 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | pyrzycki | Kozielice | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 45,69% | 1 |
| 321204 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | pyrzycki | Przelewice | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,37% | 3 |
| 321206 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | pyrzycki | Warnice | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 48,97% | 2 |
| 321303 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | sławieński | Darłowo | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,84% | 6 |
| 321306 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | sławieński | Sławno | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 29,39% | 5 |
| 321404 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | stargardzki | Dolice | w | 0 | 0 | 0 | 7 | 25,25% | 4 |
| 321405 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | stargardzki | Ińsko | m-w | 0 | 0 | 0 | 3 | 54,81% | 1 |
| 321410 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | stargardzki | Stargard Szczeciński | w | 0 | 0 | 0 | 8 | 35,42% | 5 |
| 321411 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | stargardzki | Suchań | m-w | 0 | 0 | 0 | 3 | 52,48% | 1 |
| 321506 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | szczecinecki | Szczecinek | w | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 20,57% | 7 |
| 321606 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | świdwiński | Świdwin | w | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,60% | 3 |
| 321801 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | łobeski | Dobra | m-w | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,54% | 1 |
| 321803 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | łobeski | Radowo Małe | w | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,62% | 1 |

# Załącznik nr 3 – Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminach wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat, kwalifikujących się do objęcia wsparciem systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1

| Kod GUS | Województwo | Powiat | Gmina | Typ gminy | Gminne przedszkole | Inne przedszkole | Przedszkola razem | Oddział w SP | stopień upowszechnienia ed. przedszkolnej (dzieci 3-5) | liczba szkół ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020504 | dolnośląskie | jaworski | MŚCIWOJÓW | w | 0 | 1 | 1 | 3,00 | 26,32% | 2 |
| 020302 | dolnośląskie | głogowski | GŁOGÓW | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 27,87% | 2 |
| 021406 | dolnośląskie | oleśnicki | OLEŚNICA | w | 0 | 1 | 1 | 10,00 | 28,67% | 5 |
| 021905 | dolnośląskie | świdnicki | MARCINOWICE | w | 0 | 1 | 1 | 6,00 | 33,01% | 3 |
| 020102 | dolnośląskie | bolesławiecki | BOLESŁAWIEC | w | 2 | 3 | 5 | 7,00 | 35,70% | 7 |
| 020505 | dolnośląskie | jaworski | PASZOWICE | w | 1 | 0 | 1 | 3,00 | 35,71% | 2 |
| 020609 | dolnośląskie | jeleniogórski | STARA KAMIENICA | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 36,20% | 2 |
| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041809 | kujawsko-pomorskie | włocławski | KOWAL | w | 1 | 0 | 1 | 2,00 | 17,91% | 3 |
| 040708 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | ROJEWO | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 23,83% | 1 |
| 041303 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | SOŚNO | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 29,91% | 2 |
| 040605 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | ROGÓŹNO | w | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 32,14% | 2 |
| 041502 | kujawsko-pomorskie | toruński | CHEŁMŻA | w | 0 | 2 | 2 | 8,00 | 33,24% | 5 |
| 041404 | kujawsko-pomorskie | świecki | JEŻEWO | w | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 33,75% | 4 |
| 041205 | kujawsko-pomorskie | rypiński | SKRWILNO | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 35,65% | 2 |
| 041503 | kujawsko-pomorskie | toruński | CZERNIKOWO | w | 2 | 0 | 2 | 7,00 | 36,13% | 5 |
| 041704 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | PŁUŻNICA | w | 0 | 1 | 1 | 4,00 | 36,26% | 2 |
| WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060501 | lubelskie | janowski | BATORZ | w | 1 | 0 | 1 | 2,50 | 25,00% | 2 |
| 061201 | lubelskie | opolski | CHODEL | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 30,59% | 2 |
| 060204 | lubelskie | biłgorajski | BISZCZA | w | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 32,80% | 2 |
| 060311 | lubelskie | chełmski | SIEDLISZCZE | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 33,33% | 3 |
| 060202 | lubelskie | biłgorajski | ALEKSANDRÓW | w | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 33,60% | 1 |
| 060808 | lubelskie | lubartowski | MICHÓW | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 33,90% | 2 |
| 060206 | lubelskie | biłgorajski | GORAJ | w | 0 | 1 | 1 | 2,29 | 36,28% | 2 |
| 061807 | lubelskie | tomaszowski | RACHANIE | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 36,54% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 081009 | lubuskie | żagański | ŻAGAŃ | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 28,52% | 3 |
| 081110 | lubuskie | żarski | ŻARY | w | 2 | 0 | 2 | 7,00 | 44,90% | 6 |
| 081108 | lubuskie | żarski | TRZEBIEL | w | 5 | 0 | 5 | 2,00 | 46,54% | 2 |
| WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102009 | łódzkie | zgierski | ZGIERZ | w | 3 | 0 | 3 | 9,00 | 30,26% | 7 |
| 100210 | łódzkie | kutnowski | STRZELCE | w | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 30,77% | 1 |
| 100804 | łódzkie | pabianicki | DOBROŃ | w | 2 | 0 | 2 | 4,00 | 33,46% | 3 |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121705 | małopolskie | tatrzański | PORONIN | w | 4 | 0 | 4 | 9,60 | 30,30% | 7 |
| 120708 | małopolskie | limanowski | ŁUKOWICA | w | 2 | 0 | 2 | 11,00 | 33,01% | 9 |
| 121006 | małopolskie | nowosądecki | KORZENNA | w | 2 | 0 | 2 | 14,71 | 34,26% | 13 |
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141108 | mazowieckie | makowski | RZEWNIE | w | 2 | 0 | 2 | 2,50 | 27,71% | 3 |
| 141511 | mazowieckie | ostrołęcki | TROSZYN | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 28,13% | 2 |
| 142512 | mazowieckie | radomski | WOLANÓW | w | 0 | 1 | 1 | 8,00 | 29,58% | 4 |
| 142611 | mazowieckie | siedlecki | WIŚNIEW | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 32,06% | 3 |
| 142608 | mazowieckie | siedlecki | SIEDLCE | w | 4 | 0 | 4 | 13,00 | 32,83% | 7 |
| 140405 | mazowieckie | gostyniński | SZCZAWIN KOŚCIELNY | w | 4 | 0 | 4 | 1,00 | 33,55% | 2 |
| 141510 | mazowieckie | ostrołęcki | RZEKUŃ | w | 4 | 0 | 4 | 5,00 | 34,13% | 5 |
| 140202 | mazowieckie | ciechanowski | CIECHANÓW | w | 0 | 2 | 2 | 5,00 | 35,71% | 3 |
| 143705 | mazowieckie | żuromiński | SIEMIĄTKOWO | w | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 36,62% | 1 |
| WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160105 | opolskie | brzeski | LUBSZA | w | 9 | 0 | 9 | 1,00 | 53,92% | 1 |
| 160806 | opolskie | oleski | RUDNIKI | w | 2 | 0 | 2 | 7,00 | 59,46% | 4 |
| 160601 | opolskie | namysłowski | DOMASZOWICE | w | 4 | 0 | 4 | 1,00 | 62,22% | 1 |
| WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180504 | podkarpackie | jasielski | JASŁO | w | 0 | 2 | 2 | 9,00 | 27,20% | 8 |
| 181505 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | WIELOPOLE SKRZYŃSKIE | w | 3 | 0 | 3 | 7,00 | 29,27% | 5 |
| 181301 | podkarpackie | przemyski | BIRCZA | w | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 32,27% | 6 |
| 180603 | podkarpackie | kolbuszowski | MAJDAN KRÓLEWSKI | w | 2 | 0 | 2 | 7,50 | 32,54% | 7 |
| 181803 | podkarpackie | stalowowolski | PYSZNICA | w | 3 | 0 | 3 | 6,00 | 35,71% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO PODLASKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201102 | podlaskie | sokólski | JANÓW | w | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 37,86% | 1 |
| 200707 | podlaskie | łomżyński | ŚNIADOWO | w | 1 | 0 | 1 | 6,00 | 46,84% | 3 |
| 201205 | podlaskie | łomżyński | PIĄTNICA | w | 8 | 0 | 8 | 4,50 | 50,46% | 7 |
| WOJEWÓDZTWO POMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221603 | pomorskie | sztumski | STARY DZIERZGOŃ | w | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 30,00% | 1 |
| 221507 | pomorskie | wejherowski | LUZINO | w | 2 | 0 | 2 | 16,00 | 33,10% | 5 |
| 221505 | pomorskie | wejherowski | GNIEWINO | w | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 35,24% | 2 |
| 221311 | pomorskie | starogardzki | SMĘTOWO GRANICZNE | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 35,45% | 2 |
| 221312 | pomorskie | starogardzki | STAROGARD GDAŃSKI | w | 5 | 0 | 5 | 15,00 | 36,67% | 7 |
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241203 | śląskie | rybnicki | JEJKOWICE | w | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 42,48% | 1 |
| 241610 | śląskie | zawierciański | ŻARNOWIEC | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 44,63% | 2 |
| 241609 | śląskie | zawierciański | WŁODOWICE | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 48,30% | 2 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260106 | świętokrzyskie | buski | STOPNICA | w | 4 | 0 | 4 | 0,50 | 31,14% | 1 |
| 260418 | świętokrzyskie | kielecki | STRAWCZYN | w | 1 | 0 | 1 | 9,00 | 34,11% | 7 |
| 261002 | świętokrzyskie | skarżyski | BLIŻYN | w | 0 | 3 | 3 | 4,00 | 38,46% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280803 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | KĘTRZYN | w | 0 | 2 | 2 | 5,00 | 23,55% | 4 |
| 281202 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | BISKUPIEC | w | 0 | 1 | 1 | 7,00 | 29,54% | 6 |
| 280505 | warmińsko-mazurskie | ełcki | STARE JUCHY | w | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 32,14% | 1 |
| 281103 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | KOZŁOWO | w | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 33,21% | 4 |
| 280504 | warmińsko-mazurskie | ełcki | PROSTKI | w | 4 | 0 | 4 | 3,00 | 33,22% | 3 |
| 281303 | warmińsko-mazurskie | olecki | KOWALE OLECKIE | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 34,69% | 2 |
| 280610 | warmińsko-mazurskie | giżycki | WYDMINY | w | 0 | 2 | 2 | 8,00 | 36,52% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302704 | wielkopolskie | turecki | KAWĘCZYN | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 28,30% | 3 |
| 301013 | wielkopolskie | koniński | WIERZBINEK | w | 2 | 0 | 2 | 8,00 | 31,03% | 5 |
| 300910 | wielkopolskie | kolski | OSIEK MAŁY | w | 1 | 0 | 1 | 5,00 | 31,13% | 5 |
| 300306 | wielkopolskie | gnieźnieński | ŁUBOWO | w | 2 | 0 | 2 | 3,00 | 32,32% | 3 |
| 302807 | wielkopolskie | wągrowiecki | WĄGROWIEC | w | 7 | 0 | 7 | 8,00 | 33,27% | 4 |
| WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321604 | zachodniopomorskie | świdwiński | RĄBINO | w | 3 | 0 | 3 | 2,00 | 30,36% | 2 |
| 321305 | zachodniopomorskie | sławieński | POSTOMINO | w | 0 | 1 | 1 | 5,00 | 31,25% | 4 |
| 321505 | zachodniopomorskie | szczecinecki | GRZMIĄCA | w | 4 | 0 | 4 | 2,00 | 33,53% | 2 |
| 321101 | zachodniopomorskie | policki | DOBRA (SZCZECIŃSKA) | w | 0 | 5 | 5 | 7,00 | 35,09% | 5 |

# Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych

| LP | Zadanie | Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) | Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu) | Maksymalna wartość kategorii | Cross-financing (Tak/ Nie/ Indywidualnie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja placu zabaw | Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, w tym np.: | - | 45.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów | Indywidualnie, w zależności od wartości zakupionych środków trwałych, w większości przypadków tak |
|  |  | - zabawki wielofunkcyjne (zjeżdżalnia, tor przeszkód, ścianka, wieża, kładka linowa, most linowy itp.), |  |  |  |
|  |  | - huśtawki, |  |  |  |
|  |  | - huśtawki - podwójne, |  |  |  |
|  |  | - huśtawki-równoważnie, |  |  |  |
|  |  | - piaskownica, |  |  |  |
|  |  | - sprężynowce, |  |  |  |
|  |  | - karuzele, |  |  |  |
|  |  | - labirynty, itp. |  |  |  |
|  |  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m2). | - | 60.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów | Tak |
| 2. | Dostosowanie pomieszczeń | Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakupi montaż np.: | - | 5.000,00 PLN na każdy oddział | Dostosowanie toalet - tak Zakup drobnego wyposażenia - indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - umywalek, |  |  |  |
|  |  | - misek ustępowych, |  |  |  |
|  |  | - brodzika, |  |  |  |
|  |  | - nakładek zmniejszających obwód ustępu, |  |  |  |
|  |  | - podestów do toalet i umywalek, |  |  |  |
|  |  | - półek na kubeczki, |  |  |  |
|  |  | - podgrzewaczy wody, |  |  |  |
|  |  | - luster, |  |  |  |
|  |  | - podajników na mydło, |  |  |  |
|  |  | - podajników na ręczniki papierowe (lub suszarki do rąk), |  |  |  |
|  |  | - mieszaczy wody (centralna regulacja), itp. |  |  |  |
|  |  | Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż np.: | - | 5.000,00 PLN na projekt | Modernizacja toalet - tak Zakup drobnego wyposażenia - indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - umywalek, |  |  |  |
|  |  | - bidetu, |  |  |  |
|  |  | - luster, |  |  |  |
|  |  | - podajników na mydło, |  |  |  |
|  |  | - podgrzewaczy wody, itp. |  |  |  |
| 3. . | Wyposażenie | Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach np.: | - | 3.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów | Indywidualnie, w zależności od wartości zakupionych środków trwałych, w większości przypadków tak |
|  |  | - odkurzaczy, |  |  |  |
|  |  | - pralki, |  |  |  |
|  |  | - froterek, itp. |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie lub doposażenie kuchni, w przypadku, gdy wcześniej nie zapewniano dzieciom żywienia lub dożywiania, poprzez zakup i montaż np.: | - | 25.000,00 PLN dla nie więcej niż 4 oddziałów | Meble - tak Inne - indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - szaf do przechowywania naczyń, |  |  |  |
|  |  | - blatów roboczych, |  |  |  |
|  |  | - zlewów, |  |  |  |
|  |  | - umywalek do mycia rąk, |  |  |  |
|  |  | - lodówek, |  |  |  |
|  |  | - zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem, |  |  |  |
|  |  | - kuchenek elektrycznych, |  |  |  |
|  |  | - naczyń, garnków, |  |  |  |
|  |  | - młynka do rozdrabniania resztek pożywienia, |  |  |  |
|  |  | - łyżek wazowych i sztućców, itp. |  |  |  |
|  |  | Meble i wyposażenie - zakup i montaż przykładowych zestawów np.: | - | 10.000,00 PLN na każdy oddział | Meble - tak Inne - indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - stoły przedszkolne, |  |  |  |
|  |  | - krzesełka dziecięce, |  |  |  |
|  |  | - szafka ze schowkami, |  |  |  |
|  |  | - szafa zamykana, |  |  |  |
|  |  | - regał otwarty – na zabawki, |  |  |  |
|  |  | - biurko dla nauczyciela, |  |  |  |
|  |  | - krzesło wysokie, |  |  |  |
|  |  | - biblioteczka, |  |  |  |
|  |  | - wykładzina dywanowa, tablica , itd. |  |  |  |
|  |  | Zakup i montaż rolet okiennych | - | 1.000,00 PLN na każdy oddział | Indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | Zakup wyposażenia wypoczynkowego, w tym np.: | - | 5.000,000 PLN na każdy oddział | Meble - tak Inne - indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - leżaków dla dzieci, |  |  |  |
|  |  | - puf, |  |  |  |
|  |  | - poduszek itp. |  |  |  |
|  |  | Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych np.: | - | 2.500,00 PLN na każdy oddział | Tak |
|  |  | - szafki na ubrania, |  |  |  |
|  |  | - szafy, |  |  |  |
|  |  | - regały itp. |  |  |  |
|  |  | Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek (zestaw przykładowy) | - Klocki drewniane - 3 komplety | 6.000,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych) | Indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości, w większości przypadków nie |
|  |  |  | - Geometryczne kształty z tworzywa - 4 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Samochód wywrotka - 10 szt. |  |  |
|  |  |  | - Plansza/mata do zabawy samochodami ze schematami ulic, skrzyżowań–1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Lalka – dziecko zamykające oczy - 4 szt. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw narzędzi do majsterkowania - 5 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw perkusyjny - 2 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Koń na biegunach - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw plansz do zabaw ruchowych – 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Skakanka - 25 szt. |  |  |
|  |  |  | - Piłka 30cm - 5 szt. |  |  |
|  |  |  | - Lalka - 8 szt. |  |  |
|  |  |  | - Łóżko drewniane - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw małego lekarza - 3 szt. |  |  |
|  |  |  | - Kuchenka - 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Łazik (jeździk dla dzieci) - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Pojemnik na zabawki - 3 szt. |  |  |
|  |  |  | - Kasa z kalkulatorem - 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Piłka skacząca różne rozmiary - 6 szt. |  |  |
|  |  |  | - Ringo - 15 szt. |  |  |
|  |  |  | - –Frisbee (latający dysk) 15 szt. |  |  |
|  |  |  | - Tunel dla dzieci (dł. ok 180cm) – 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Kolorowe woreczki do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych- 3 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Miś - 5 szt. |  |  |
|  |  |  | - Taca z naczyniami - 3 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Samochód strażacki - 3 szt. |  |  |
|  |  |  | - Betoniarka - 3 szt. |  |  |
|  |  |  | - Koparka - 3 szt. |  |  |
|  |  |  | - Puzzle drewniane (różne wzory) - 5 szt. |  |  |
|  |  |  | - Dom do zabawy (wersja duża) - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw zabawek do piaskownicy - 5 kpl. |  |  |
|  |  | Pomoce dydaktyczne Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej | - Słuchowiska z bajkami - - zestaw edukacyjny - 2 kpl. | 5.000,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych) | Indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości, w większości przypadków nie |
|  |  |  | - Gra planszowa - Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Grzybobranie lub inna - 2 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami - 25 szt. |  |  |
|  |  |  | - Gra w skojarzenia – np. karty do nauki języka angielskiego - 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Ścienna mapa Polski – dla dzieci - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Gra ćwicząca pamięć dziecka – np. flagi- 2 szt. |  |  |
|  |  |  | - Unia Europejska – gra edukacyjna |  |  |
|  |  |  | - Plansze przyrodnicze np. o czterech porach roku - 1 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Gra do nauki recyclingu – |  |  |
|  |  |  | - Ekologiczne puzzle - 5 szt. |  |  |
|  |  |  | - Liczby na magnesach - 6 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Liczydło na stojaku - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Magnetyczna linijka – duża - 1 szt. |  |  |
|  |  |  | - Gry do ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości i refleksu- 1 szt., itd. |  |  |
|  |  | Artykuły plastyczne Komplet artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć w 1 grupie przedszkolnej | - Brystol różne kolory , A3 – 15 kpl. | 3.000,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych) | Nie |
|  |  |  | - Brystol biały, A4 - 15 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Kolorowy papier rysunkowy A4 - 10 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Bibuła różne kolory - 30 szt. |  |  |
|  |  |  | - Nożyczki przedszkolne (zestaw 10 szt.) - 3 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Taśma samoprzylepna - 10 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Klej przeźroczysty - 15 szt. |  |  |
|  |  |  | - Klej uniwersalny- 15 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Papier szary A3 - 10 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Klasyczne markery zmywalne - 15 szt. |  |  |
|  |  |  | - Plastelina 25 szt. |  |  |
|  |  |  | - Kredki 12 kolorów - 30 szt. |  |  |
|  |  |  | - Farby Tempera - 5 szt. |  |  |
|  |  |  | - Zestaw pędzli do malowania - 10 kpl. |  |  |
|  |  |  | - Tektura falista różne kolory - 15 szt. |  |  |
|  |  | Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi | - Gaśnica przeciwpożarowa 4 kg ABC, | 900,00 PLN na każdy oddział (maksymalna wartość kategorii dot. wykazanej przykładowej listy wydatków kwalifikowalnych) | Indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  |  | - Oznaczenia ewakuacyjne, |  |  |
|  |  |  | - Apteczka z kompletnym wyposażeniem, |  |  |
|  |  |  | - Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, |  |  |
|  |  |  | - Zabezpieczenia kątowe mebli, |  |  |
|  |  |  | - Skrzynka na klucze ewakuacyjne, |  |  |
|  |  |  | - Szafka medyczna ze stali nierdzewnej, |  |  |
|  |  |  | - Instrukcje udzielania pierwszej pomocy, itd. |  |  |
|  |  | Zabezpieczenia grzejników zabudową, w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy | - | 3.000,00 PLN na każdy oddział | Tak |
|  |  | 1. Zakup sprzętu ICT: | - | 25 000,00 PLN na każdy oddział | Indywidualnie, w zależności od tego, czy wyposażenie będzie stanowiło środek trwały, a jeśli tak, o jakiej wartości |
|  |  | - komputera wraz z oprogramowaniem, |  |  |  |
|  |  | - monitora, |  |  |  |
|  |  | - drukarki, |  |  |  |
|  |  | - skanera, |  |  |  |
|  |  | - rzutnika multimedialnego, |  |  |  |
|  |  | - ekranu, itd. |  |  |  |
|  |  | 2. Zakup sprzętu audiowizualnego, np.: |  |  |  |
|  |  | - telewizora, |  |  |  |
|  |  | - odtwarzacza DVD, |  |  |  |
|  |  | - radia z odtwarzaczem CD, itd. |  |  |  |
|  |  | 3. Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  |  | 4. Zakup kserokopiarki |  |  |  |
|  |  | 5. Wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu placówką - wykorzystanie efektywnych narzędzi służących do: ewidencji danych i prowadzenia rozliczeń finansowych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, rejestracji obecności oraz automatycznego naliczania opłat za godziny pobytu oraz posiłki, z których korzysta dziecko |  |  |  |

# Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszenia do projektu

1. Nazwa i Adres szkoły/oddziału przedszkolnego.

2. Imię i nazwisko Dyrektora szkoły/ oddziału przedszkolnego.

3. Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie projektu.

4. Rodzaj oraz koszty zadań planowanych do realizacji w ramach projektu*.

Lp.; Zadanie; Kategoria wydatków; Przykładowa lista wydatków kwalifikowanych **; Środki potrzebne na zrealizowanie zadania; Uwagi. 1.. 2.. 3.. 4.. 5..

6. Uwagi.

* należy wypełnić zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych, określonych w Załączniku nr 4 do Zasad. **dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu.

# Załącznik nr 6 – Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejsza instrukcja jest jedynie uzupełnieniem instrukcji ogólnej i wskazuje sposób wypełniania poszczególnych pól we wniosku dla projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych niniejszą instrukcją zastosowanie mają zapisy instrukcji ogólnej.

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uzasadniając potrzebę realizacji projektu projektodawca musi precyzyjnie wskazać rozpoznane problemy, na które odpowiedź stanowi cel projektu, a do rozwiązania czy też złagodzenia których powinien przyczynić się projekt.

W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje dotyczące:

- stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie, na terenie której funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu;

UWAGA: Przez wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej należy rozumieć procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj. stosunek liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym do liczby populacji dzieci w wieku 3-5 lat w gminie, pomnożone przez 100%.

- liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i planowanych do objęcia wsparciem oraz liczbę placówek tj. szkół, w których te oddziały występują;

UWAGA: Jeśli oddział przedszkolny jest łączony z oddziałem szkolnym (np. I klasą), to należy wykazać, jaką część oddziału łączonego stanowi oddział przedszkolny oraz wykazać tylko dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

- problemów gminy, na terenie której funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu, z zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (z uwzględnieniem informacji nt. przyczyn niskiego poziomu upowszechnienia, funkcjonowania alternatywnych form wczesnej edukacji, ewentualnej konieczności dowożenia dzieci do oddalonych od miejsca zamieszkania placówek itp.) oraz działań podejmowanych w tym zakresie;

- uzasadnienia dla konieczności skierowania dodatkowego wsparcia do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego (z uwzględnieniem informacji nt. stanu technicznego oddziałów przedszkolnych planowanych do objęcia wsparciem, w tym warunków lokalowych i organizacyjnych, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne).

Ponadto, w uzasadnieniu należy opisać w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie.

W związku z charakterem  realizowanego wsparcia polegającym tylko na doposażeniu oddziałów przedszkolnych, niniejsze projekty należy traktować jako wyjątek nr 3 od standardu minimum (zamknięta rekrutacja). Przedmiotowa informacja powinna zostać umieszczone w ramach wniosku o dofinansowanie.

Niemniej należy podkreślić że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu, zwłaszcza w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych, powinny odbyć się z zachowaniem zasady równości szans, w tym zasadą równości szans płci i niestereotypizacji.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność zachowania trwałości wspartych oddziałów przedszkolnych, projektodawca powinien we wniosku o dofinansowanie zawrzeć deklarację zachowania rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu.

Poniżej znajdują się przykładowe zapisy części 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1, wraz ze wskazaniem miejsc, które wymagają uzupełniana przez konkretnego beneficjenta systemowego.

W gminie X nie ma funkcjonujących przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych, znajdują się natomiast (tu podać liczbę) oddziały przedszkolne w (tu podać liczbę) szkołach podstawowych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), w których wychowaniem przedszkolnym objętych jest X dziewczynek i X chłopców, w tym dzieci w wieku 3 lat: X, w wieku 4 lat X, w wieku 5 X, w wieku 6 lat X (łącznie w oddziałach przedszkolnych – X dzieci).

Alternatywnie

W gminie wiejskiej X jest X działających przedszkoli (zarówno publicznych jak i niepublicznych) oraz funkcjonują (tu podać liczbę) oddziały przedszkolne w (tu podać liczbę) szkołach podstawowych (zarówno publicznych jak i niepublicznych). Łącznie wychowaniem przedszkolnym w gminie X objętych jest X dziewczynek i X chłopców, w tym dzieci w wieku 3 lat: X, w wieku 4 lat X, w wieku 5 X, w wieku 6 lat X (łącznie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – X dzieci). Procent dzieci w wieku 3-5 w gminie X objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi X, taki wynik na tle innych gmin w województwie oznacza jeden z najniższych wskaźników upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie.

Gmina X podjęła działania w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez:

(należy podać rodzaj działań, np. utworzenie dodatkowych ośrodków wychowania przedszkolnego, aplikowanie o środki unijne wspierające tworzenie przedszkoli, akcje informacyjne wśród rodziców itp.).

Pomimo podjętych działań wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest na wskazanym poziomie (należy opisać zmianę procentową wskaźnika).

Ponadto X oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy X nie jest wystarczająco wyposażonych, aby zapewnić opiekę przedszkolną dzieciom wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieciom w wieku 3-4 lat.

W oddziale X działającym w szkole nr X brakuje następującego sprzętu:

(uzupełnia beneficjent po zdiagnozowaniu deficytów infrastrukturalnych w konkretnych oddziałach przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem)

- w obszarze wyposażenia pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel brakuje następujących mebli: X stołów przedszkolnych i X krzesełek dziecięcych,

- w obszarze kuchnia i zaplecze kuchenne brakuje X umywalek do mycia rąk, X lodówek oraz zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem,

- w obszarze plac zabaw brakuje(…).

W celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych wskazanych, jako grupa docelowa projektu, w celu dostosowania jej do opieki nad dziećmi w wieku 3-4 lata należy wyposażyć je w odpowiednią infrastrukturę, tj.: (należy wskazać ogólnie jakie działania zostaną zrealizowane w ramach projektu w odniesieniu do każdego oddziału przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem w ramach projektu)

- oddział przedszkolny w szkole nr X:

- oddział przedszkolny w szkole nr Y:

- oddział przedszkolny w szkole nr Z:

Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy X, co też przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie. Zakłada się, że dzięki dodatkowemu wsparciu z edukacji przedszkolnej skorzysta X dzieci, w tym dzieci X 3- i 4- letnich.

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania rezultatów projektu, w tym do utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Cel projektu:

Cel projektu systemowego powinien stanowić odpowiedź na zdiagnozowane i opisane w pkt.3.1.1 problemy. Cel główny, jak i cele szczegółowe powinny charakteryzować się cechami zgodnymi z koncepcją SMART.

Przedmiotowe projekty systemowe wpisują się w listę wskaźników określonych dla Priorytetu IX PO KL (Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu).

UWAGA: w ramach przedmiotowego wskaźnika należy mierzyć liczbę placówek tj. szkół podstawowych, niezależnie od liczby oddziałów, które uzyskały wsparcie w danej szkole podstawowej.

Ponadto, Projektodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych, zgodnie ze specyfiką projektu.

Poniżej znajdują się przykładowe zapisy pkt. 3.1.2 i 3.1.3 wniosku o dofinansowanie projektu.

3.1.2 Cel główny projektu:

| 3.1.2 Cel główny projektu | Wskaźnik pomiaru celu | Wartość obecna wskaźnika |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  | Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | M | O | K | M | O |  |
| Podniesienie jakości pracy X oddziałów przedszkolnych w Y szkołach podstawowych w gminie X poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu). | Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. | - | - | 0 | - | - | - X | - - formularze zgłoszenia do projektu, przekazane przez dyrektorów szkół/oddziałów przedszkolnych przed przystąpieniem do projektu; - - informacje przekazane przez dyrektorów szkół/oddziałów przedszkolnych dotyczące zrealizowania założeń projektowych (po dokonanie zakupu towarów i usług w ramach projektu). |
|  | - Liczba oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych na terenie gminy X, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu | - | - | 0 | - | - | - x | - - formularze zgłoszenia do projektu, przekazane przez dyrektorów szkół/oddziałów przedszkolnych przed przystąpieniem do projektu; - - informacje przekazane przez dyrektorów szkół/oddziałów przedszkolnych dotyczące zrealizowania założeń projektowych (po dokonanie zakupu towarów i usług w ramach projektu). |

3.1.3 Cel szczegółowy projektu:

| 3.1.3 Cele szczegółowe projektu | Wskaźnik pomiaru celu | Wartość obecna wskaźnika |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  | Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K | M | O | K | M | O |  |
| - Stworzenie w x oddziałach przedszkolnych, w Y szkół podstawowych w okresie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu) warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci. | - Liczba oddziałów przedszkolnych, które dokonały zakupu wyposażenia w ramach projektu | - | - | 0 | - | - | x | - faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające dokonanie zakupu wyposażenia. |
| - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w x oddziałach przedszkolnych w Y szkołach podstawowej dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu) | - Liczba oddziałów przedszkolnych, które dostosowały warunki funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w ramach projektu do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich | - | - | 0 | - | - | x | - faktury, rachunki, protokoły odbioru, potwierdzające przeprowadzenie prac dostosowawczych. Faktury będą składane raz w miesiącu (przykładowo). |

3.2 Grupy docelowe:

W pkt. 3.2 wniosku projektodawca powinien przedstawić w sposób szczegółowy charakterystykę grup docelowych, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Beneficjent powinien przede wszystkim wskazać liczbę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i planowanych do objęcia wsparciem oraz opisać stan techniczny oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planowanych do objęcia wsparciem.

Przykładowy zapis tej części wniosku może wyglądać następująco:

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach projektu jest X oddziałów przedszkolnych w X szkołach podstawowych na terenie gminy X, w których zdiagnozowano ww. problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego, tj. następujące braki w wyposażaniu: (należy posumować dane z ww. punktu).

W ww. oddziałach przedszkolnych wychowaniem przedszkolnym objętych jest X dziewczynek i X chłopców, w tym dzieci w wieku 3 lat: X, w wieku 4 lat X, w wieku 5 X, w wieku 6 lat X (łącznie w oddziałach przedszkolnych – X dzieci).

3.3 Zadania:

Beneficjent systemowy opisuje działania, które podejmie w ramach projektu w odpowiedzi na zdiagnozowane i opisane w pkt. 3.1.1 problemy. Zgodnie z zapisem zasad zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania:

    - zadanie 1: organizacja placu zabaw;

    - zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń;

    - zadanie 3: wyposażenie.

W opisie zadania należy wskazać elementy podjętych działań, w tym rodzaje doposażanych lub tworzonych pomieszczeń, zakresu zlecanych usług, sposób wyłonienia dostawców i wykonawców usług, ich rozliczenia itp.

Projektodawca jest zobowiązany do przyporządkowania każdego zadania do wskazanych w pkt. 3.1.3 celów szczegółowych.

| Nr | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji | Cel szczegółowy projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### Organizacja palcu zabaw | ##### Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami oddziałów przedszkolnych planowanych do objęcia wsparciem wyłącznie w oddziale X zostaną przeprowadzone działania w zakresie organizacji placu zabaw. Oddział X nie posiada w ogóle tego typu miejsca, zatem w ramach projektu: - zostanie wydzielone miejsce do budowy placu zabaw, - zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia o powierzchni 120m2, wraz z ogrodzeniem, - zostaną zakupione zabawki wielofunkcyjne (2x zjeżdżalnia, 1 tor przeszkód i 1 wieża), - zostaną zakupione i zamontowane: 2 huśtawki podwójne oraz 2 równoważne, 1 piaskownica, 1 karuzela. | - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w x oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanym przy Y szkołach podstawowej dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu) |
| ##### 2 | ##### Dostosowanie pomieszczeń | W oddziale X zlokalizowanym w szkole podstawowej Y niezbędne jest przeprowadzenie działań umożliwiających dostosowanie wyodrębnionej przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci młodszych. W ramach projektu istniejące toalety zostaną zmodernizowane i dostosowane do możliwości dzieci młodszych. Planuje się zakup oraz montaż: - 2 umywalek - 1 brodzika - półki na kubki - 2 luster. | - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w x oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanym przy Y szkołach podstawowej dzieciom 3 i 4-letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu) |
| ##### 3 | ##### Wyposażenie | W związku z wyodrębnieniem dodatkowego pomieszczania w szkole, przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w ramach projektu zakupione zostaną następujące meble i wyposażenie: - 7 stołów przedszkolnych, - 14 krzesełek dziecięcych, - 7 szafek ze schowkami. | - Stworzenie w x oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy Y szkół podstawowych w okresie do … (tutaj należy podać datę zakończenia realizacji projektu) warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci |
| ##### 4 | ##### WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA |  |  |
| ##### 5 | ##### ZARZĄDZANIE PROJEKTEM | #### Opis w punkcie 3.7 |  |

3.5 Oddziaływanie projektu

- W kolumnie pierwszej „Oczekiwany efekt realizacji PO KL” projektodawca powinien wybrać z listy rozwijanej właściwy dla realizowanych zadań efekt realizacji. W ramach Poddziałania 9.1.1 właściwym będzie następujący efekt realizacji: Objęcie w ramach Priorytetu 20% dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

| Oczekiwany efekt realizacji PO KL | Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL |
| --- | --- |
| - Objęcie w ramach Priorytetu 20% dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich | Projekt poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych w gminie X, w której brak jest przedszkoli (zarówno publicznych, jak i niepublicznych)/która ma jeden z najniższych wskaźników upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie podniesie ich standard przez co dostosuje do objęcia opieką przedszkolną dzieci w wieku 3-4 lat, w której to grupie ww. wskaźnik jest najniższy i wynosi X% dla 3-latków i X% dla 4-latków. Gmina X jest gminą wiejską (dotyczy gmin wiejskich) Realizacja projektu na terenie gminy przygotuje ośrodki do przyjęcia dzieci młodszych, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika określonego w PO KL. |

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

Gmina X posiada następujące doświadczenie w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych oraz współfinansowanych z funduszy strukturalnych:

W 2006 r. uzyskano stypendia dla 15 uczniów (kwota dofinansowania 4300,80 zł.), z EFS zakupiono Multimedialne Centrum Biblioteczne dla Gimnazjum (kwota dofinansowania 14 847,18 zł). W 2007 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dokończono budowę domu wiejskiego w charakterze świetlicy (kwota dofinansowania 166709 zł.). Ponadto w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL zrealizowany został projekt "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro".

Wartość wydatków poniesionych przez Beneficjenta w poprzednim roku wynosi: 1 000 000 zł.

  - Opis sposobu zarządzania projektem

Opis zawarty w tym punkcie powinien pozwolić osobie oceniającej na weryfikację, czy i w jakim zakresie potencjał kadrowy, techniczny i administracyjny beneficjenta zapewnia sprawna realizację projektu.

W każdym organie prowadzącym za bieżący nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy (m.in. ustalanie harmonogramu, promocja, informowanie koordynatora o konieczności wprowadzenia zmian).

Zarządzanie projektem powierzone zostanie koordynatorowi projektu. Koordynatorem projektu będzie…. (przykład: Kierownik Referatu ds. Oświaty w Urzędzie Gminy). Do zadań koordynatora należeć będzie nadzór nad realizacją projektu, bieżące monitorowanie systematyczności i efektywności jego realizacji oraz jego promocja za pomocą strony internetowej Gminy X. Koordynator będzie wykonywał swoje zadania nieodpłatnie, w ramach obowiązków służbowych.

Do zadań koordynatora należy m.in. koordynacja realizacji działań projektu, dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową, kontakty oraz korespondencja z IP/IP 2, nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanym z dokonywanymi zakupami, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu, sporządzenie wniosku o płatność i sprawozdań finansowych, ewidencja wydatków, monitorowanie i ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu, przygotowanie projektu raportu końcowego.

Rozliczaniem projektu będzie się zajmowała księgowa zatrudniona w Gminie.

W przypadku wystąpienia czynników stanowiących zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu, wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze.

Szczegółowy Budżet projektu

Szczegółowy budżet projektu powinien wynikać bezpośrednio z opisanych wcześniej we wniosku o dofinansowanie zadań i ich etapów. Wydatki ponoszone w ramach zadań powinny być zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych, a ich wysokość nie powinna przekraczać maksymalnych kosztów określonych w podziale na kategorie w odniesieniu do 1 lub maksymalnie 4 oddziałów.

W szczegółowym budżecie projektu beneficjent wykazuje kategorie wydatków kwalifikowanych zgodne z Załącznikiem nr 4 do Zasad. (kolumna: Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu)), a nie poszczególne wydatki (kolumna: Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu) w ww. zestawieniu).

Ujmowane w budżecie wydatki kwalifikowane powinny spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Tworząc budżet projektu należy pamiętać o zasadzie racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

Rezygnacja w realizacji poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w pkt. 5 jest możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale wymaga każdorazowej zgody IZ PO KL.

Lista oddziałów przedszkolnych stanowiąca Załącznik nr 3 do Zasad obejmuje:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zlokalizowane na terenie gmin wiejskich o najniższym w skali regionu wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat ,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zlokalizowane na terenie gmin wiejskich, które nie znalazły się wśród ww. gmin i mają najniższy wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w skali całego kraju.

Stopień upowszechnienia liczony jest jako stosunek liczby dzieci w wieku 3-5 lat, objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy do liczby dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących na terenie gminy.

Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL.

Lista stworzona przez MEN na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej z 30.09.2012 r.

Lista stworzona przez MEN na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej z 30.09.2012 r.

Maksymalna wartość kategorii określona dla 1 oddziału lub nie więcej niż 4 oddziałów. W przypadku wartości określonej dla jednego oddziału i objęcia wsparciem w ramach projektu więcej niż 1 oddziału maksymalna wartość mnożona jest przez liczbę oddziałów objętych wsparciem. Jednocześnie, w przypadku wartości określonej dla nie więcej niż 4 oddziałów i objęcia wsparciem w ramach projektu więcej niż 4 oddziałów maksymalna wartość jest odpowiednio powiększona, w przypadku objęcia wsparciem od 5 do 8 oddziałów przez 2, w przypadku objęcia wsparciem od 9 do 12 oddziałów przez 3 itd.