Plan działania na lata 2014-15

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa Priorytetu | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  | Województwo | mazowieckie |  |
| Instytucja Pośrednicząca | Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa |  |  |  |  |
| Telefon | (+4822) | 59-79-751 | Faks | (+4822) | 59-79-752 |
| E-mail | dsrr@mazovia.pl |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych |  |  |  |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |  | Numer Działania lub Poddziałania |  | Działanie 9.1 (Poddziałanie 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3), Działanie 9.2, Działanie 9.4, |
| Adres korespondencyjny | ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa |  |  |  |  |
| Telefon | (+4822) | 542 22 66 | Faks | (+4822) | 698 31 44 |
| E-mail | mjwpu@mazowia.eu |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych |  |  |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 9.1

Poddziałanie 9.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | organy prowadzące dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminach wymienionych w Załączniku nr 2 i 3 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | lipiec 2013 – czerwiec 2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 3 364 697,00 PLN (504 704,00 PLN) | 20 282 278,00 PLN (3 042 342,00 PLN) |  | 10 000 000,00 PLN (1 500 000,00 PLN) | 33 646 975,00PLN (5 047 046,00 PLN) |

Poddziałanie 9.1.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych |  |  |
| Beneficjent systemowy | organy prowadzące szkoły |  |  |
| Okres realizacji projektu | 2011 - 2014 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w latach 2011-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 65 554 676,00 PLN (9 833 201,00 PLN) |  | 14 749 850,00 PLN (2 212 478,00 PLN) | 80 304 526 PLN (12 045 679 PLN) |

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r.

| B 2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Dziecięca akademia przyszłości w szkołach podstawowych oraz Zagrajmy o sukces w szkołach gimnazjalnych |  |  |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych) 3, w szczególności obejmujące: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (a) - doradztwo i opiekę pedagogiczno –psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym) (b) - programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (c) - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych (d) - rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) (e) - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne(f) - wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (g) |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Samorząd Województwa Mazowieckiego / Departament Edukacji Publicznej i Sportu |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK |  |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  | Projekt: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Dziecięca akademia przyszłości w szkołach podstawowych” oraz „Zagrajmy o sukces w szkołach gimnazjalnych” Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy): 1) szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) 2) w ramach projektu wsparciem objęte zostaną szkoły podstawowe gimnazjalne z terenu całego Województwa Mazowieckiego. Program jest kontynuacją i uzupełnieniem dwóch projektów systemowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tj.: - realizowanego w latach 2010-2012 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” - realizowanego w latach 2011-2013 „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Program jest zgodny z programami rozwojowymi szkół objętych projektem. Założenia programu po analizie zostaną zapisane w programach rozwojowych szkół. Projekt zakłada uczestnictwo szkół biorących udział w programie oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w diagnozowaniu problemów edukacyjnych, określaniu działań zaradczych (w tym działań edukacyjnych) oraz ich wdrażaniu. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie, przed wdrażaniem, diagnozy sytuacji w każdej ze szkół i indywidualne określenie problemów oraz potrzeb młodzieży w szkołach oraz indywidualne dostosowanie narzędzi edukacyjnych do potrzeb i możliwości szkół. Kuratorium oraz szkoły będą uczestniczyć zarówno w pracach diagnostycznych jak i we wdrożeniu projektu. Projekt systemowy, a poprzez to pogramy rozwojowe szkół spełniać będą łącznie następując cechy (zgodne z działaniem 9.1.2 PO KL): - kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze każdej ze szkół i jej uczniów dotyczące potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, poprawy relacji społecznych i przeciwdziałania patologiom i agresji; - kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych oraz rozszerzają ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych w dziedzinie nowych form edukacji, kompleksowości zajęć (kompetencje kluczowe, pomoc psychologiczna, poprawa stanu zdrowia); - cały program oraz programy rozwojowe poszczególnych szkół zawierają określone cele (diagnozowane i badane na poziomie przygotowania projektu), zawierają rezultaty i działania, które są określone już na etapie aplikowania; - działania określone w każdym programie rozwojowym oraz całym programie oparte są na założeniu, że będą się przyczyniać do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE); - zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa oraz województwa, formy edukacji, zakres programów oraz cele związane z kształceniem kompetencji kluczowych, dostosowanie wiedzy i umiejętności uczniów będą zgodne z działaniami podejmowanymi na szczeblu centralnym oraz będą stanowić logiczne rozwinięcie i wdrożenie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz programów Rządowych i międzyresortowych np.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Razem bezpieczniej”, „Program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”; - W trakcie projektu przeprowadzone zostaną badania naukowe, których celem będzie opracowanie udoskonalonych narzędzi wspierających podnoszenie kompetencji kluczowych oraz adaptacyjności społecznej i zawodowej. Przewiduje się następujące rezultaty w zakresie nauczania kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologicznej i sportowo-wychowawczej: - zajęcia ICT - 20%; - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; - języki obce - 20%; - pomoc psychologiczna - 15%; - zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%. Uzasadnienie realizacji projektu: 1) Dlaczego formuła systemowa jest właściwsza od formuły konkursowej? Projekt systemowy pozwoli zdiagnozować i objąć wsparciem dzieci i młodzież z terenu Województwa Mazowieckiego, które rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tak zwana trudna młodzież, która ma problemy edukacyjne nie chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych organizowanych w godzinach popołudniowych. Zajęcia sportowe, które będą organizowane w ramach projektu systemowego będą magnesem przyciągającym młodzież do szkoły w czasie wolnym i poprzez to zapewnią udział młodzieży w innych zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe. Każde dziecko zostanie obowiązkowo objęte całym cyklem zajęć. Osiągnięte to zostanie przez ścisłą współpracę z gronem pedagogicznym oraz atrakcyjną ofertę dydaktyczną prowadzoną przez wytypowane placówki. Przeprowadzona analiza dotychczasowych wniosków składanych na konkursy wskazuje, że organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe z małych miejscowości i wsi mają utrudniony dostęp do środków finansowych. Ponadto założeniem programu jest wdrożenie innowacyjnego programu, którego celem jest podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów zgodnych z założeniami Poddziałania 9.1.2 PO KL oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji poprzez połączenie różnorodnych zajęć w procesie edukacji. Zajęcia z ICT, nauk ścisłych i języków obcych zostaną uzupełnione pomocą psychologiczną oraz programem zajęć sportowo-wychowawczych. Zajęcia (ze specjalnym programem ćwiczeń i procesem edukacyjnym) będą pełnić pomocniczą rolę poprzez kształtowanie postaw społecznych, pracy zespołowej oraz kształtowania charakteru, a zatem podstaw niezbędnych do podnoszenia kompetencji kluczowych. 2) Dlaczego problemy projektowe powinny być rozwiązywane w formule systemowej? Problemy rozwiązać może jedynie projekt systemowy, który opracowany i zarządzany będzie przez profesjonalną kadrę na szczeblu regionalnym. Formuła projektu systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i ujednolicony program nauczania. 3) Dlaczego poprzez wdrożenie formuły systemowej uzyskane zostaną lepsze efekty projektu? Formuła projektu systemowego zapewni odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, ujednolicony program zajęć, który został sprawdzony w trakcie wdrażania projektów „Zagrajmy o sukces” oraz „Dziecięcej akademii przyszłości”. |  |
| Okres realizacji projektu | 01.01.2014-31.08.2015 |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 7 839 000,00 PLN (1 171 980,00 PLN) |  |  | 8 912 564,00 PLN (1 336 884,60 PLN) |  |  |  | 16 725 764,00 PLN (2 508 864,60 PLN) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 |  |  | w roku 2015 |  |  |  | ogółem w projekcie |
| - nie mniej niż zajęć 600 grup zajęciowych z zajęć pozalekcyjnych z zakresu ICT, zajęć przyrodniczo-matematycznych, zajęć językowych, zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć sportowo-wychowawczych – 9.000 uczniów, nie mniej niż 36,65% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 6 140 000,00 PLN wydatkowane na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 36,65% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 600 nauczycieli biorących udział w kursach i warsztatach, nie mniej niż 4,60% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 770 000,00 PLN wydatkowane na kursy i warsztaty dla nauczycieli, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 4,60% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 150 szkół wiejskich, - nie mniej niż 150 szkół miejskich, Zajęcia procentowy udział: - zajęcia ICT - 20%; - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; - języki obce - 20%; - pomoc psychologiczno – pedagogiczna - 15%; - zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%. |  |  | - nie mniej niż zajęć 600 grup zajęciowych z zajęć pozalekcyjnych z zakresu ICT, zajęć przyrodniczo-matematycznych, zajęć językowych, zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć sportowo-wychowawczych – 9.000 uczniów, nie mniej niż 44,59% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 7 469 000,00 PLN wydatkowane na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 44,59% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 600 nauczycieli biorących udział w kursach i warsztatach, nie mniej niż 4,60% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 770 000,00 PLN wydatkowane na kursy i warsztaty dla nauczycieli, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 4,60% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 150 szkół wiejskich, - nie mniej niż 150 szkół miejskich, Zajęcia procentowy udział: - zajęcia ICT - 20%; - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; - języki obce - 20%; - pomoc psychologiczno – pedagogiczna - 15%; - zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%. |  |  |  | - nie mniej niż 600 grup zajęciowych z zajęć pozalekcyjnych z zakresu ICT, zajęć przyrodniczo-matematycznych, zajęć językowych, zajęć z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć sportowo-wychowawczych – 9.000 uczniów, nie mniej niż 81,24% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 13 609 000,00 PLN wydatkowane na zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 81,24% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 1200 nauczycieli biorących udział w kursach i warsztatach, nie mniej niż 9,20% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 1 540 000,00 PLN wydatkowane na kursy i warsztaty dla nauczycieli, zgodnie z planem wydatków – nie mniej niż 9,20% całkowitej kwoty planowanych wydatków, - nie mniej niż 150 szkół wiejskich, - nie mniej niż 150 szkół miejskich, Zajęcia procentowy udział: - zajęcia ICT - 20%; - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 15%; - języki obce - 20%; - pomoc psychologiczno – pedagogiczna - 15%; - zajęcia sportowo-wychowawcze - 30%. |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |

Poddziałanie 9.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B 1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu | POKL.09.01.03-14-001/13 Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych |  |  |
| Beneficjent systemowy | Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu |  |  |
| Okres realizacji projektu | 1 maja 2013 r. – 31 sierpnia 2014 r. |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |
| w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 641 442,00 PLN (96 218,00 PLN: 86 595,00 PLN – dotacja celowa, 9 623,00 PLN – środki własne JST) |  | 1 719 067,00 PLN (257 862,00 PLN: 232 075,00 PLN – dotacja celowa, 25 787,00 PLN – środki własne JST) | 2 360 509,00 PLN (354 080,00 PLN: 318 670,00 PLN – dotacja celowa, 35 410,00 PLN – środki własne JST) |

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r.

| B 2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowany tytuł projektu | Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych |  |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | - |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy | Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK | x | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu | 1 maja 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  |  |  |  | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 796 800 PLN (w tym krajowy wkład publiczny – 119 520,00 PLN: 107 568,00 PLN – dotacja rozwojowa 11 952,00 PLN – środki własne jst) |  |  |  |  | 2 500 000,00 PLN (w tym krajowy wkład publiczny – 375 000,00 PLN: 337 500,00 PLN – dotacja rozwojowa 37 500,00 PLN – środki własne jst) |
| Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu |  |  |  |  |  |
| w roku 2014 |  |  |  |  | ogółem w projekcie |
| Twarde: - nie mniej niż 498 uczniów, którym przyznano stypendium – 0% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 498 Indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego uczniów - 0% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 498 stypendystów, którym wypłacona zostanie I transza stypendium – 32% całkowitej kwoty planowanych wydatków |  |  |  |  | Twarde: - nie mniej niż 498 stypendystów, którym wypłacona została cała kwota przyznanego stypendium– nie mniej niż 79% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 1 992 000,00 zł wydatkowane na cele edukacyjne, zgodnie z planem wydatków, przyjętym w II cz. Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia – nie mniej niż 79% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 498 projektów edukacyjnych zrealizowanych w ramach Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia – 0% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 498 zatwierdzonych Sprawozdań (okresowych i na zakończenie) z realizacji Indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego ucznia - 0% całkowitej kwoty planowanych wydatków; - nie mniej niż 498 umów o dzieło, zawartych z nauczycielami – opiekunami stypendystów, na podstawie których nastąpi wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - 20% całkowitej kwoty planowanych wydatków; Miękkie: - nie mniej niż 80% uczniów, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie zwiększyli swoje możliwości edukacyjne w zakresie realizowanych przez siebie kierunków rozwoju edukacyjnego; - nie mniej niż 80% uczniów, którym otrzymane stypendium ułatwiło dostęp do pomocy naukowych; - nie mniej niż 40% uczniów, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie zwiększyli swój poziom samooceny i wiary we własne możliwości; - nie mniej niż 40% uczniów, którzy poprzez swoje uczestnictwo w projekcie podnieśli swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej; - nie mniej niż 60% uczniów uczestniczących w projekcie u których nastąpiło zwiększenie świadomości korzyści z własnego rozwoju edukacyjnego; |
| Komentarz: Z uwagi na fakt, że projekt jest realizowany przez stypendystę przez 10 miesięcy (1 wrzesień 2014 r.–30 czerwiec 2015 r.), wskazanie rzeczywistego osiągnięcia założonych rezultatów miękkich będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji projektu (stąd brak założeń na 2014 r.). Planuje się przeprowadzić dla stypendystów ankietę ex ante (po przyznaniu stypendiów) i ankietę ex post (po zakończeniu realizacji projektu). Podane wyżej założenia wynikają z podobnych badań przeprowadzonych w poprzednich edycjach projektu. |  |  |  |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 9.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 01.01.2013-30.06.2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 5.000.000,00 PLN (369.030,00 PLN) | 17.000.000,00 PLN (2.389.280,00 PLN) |  | 3.000.000,00 PLN (991.690,00 PLN) | 25.000.000,00 PLN (3.750.000,00 PLN) |

KARTA DZIAŁANIA 9.4

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr umowy z KSI i tytuł projektu |  | Akademia Profesjonalnego Nauczyciela |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Samorząd Województwa Mazowieckiego/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli/Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 01.06.2013-30.06.2015 |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  |  |  |  |
| w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny) | w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny) |  | w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny) | ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) |
| 867 250,00 PLN (130 087,50 PLN) | 5 025 340,00 PLN (753 801,00 PLN) |  | 2 376 430,00 PLN (356 464,50 PLN) | 8 269 020,00 PLN (1 240 353,00 PLN) |

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU IX

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

W celu zmaksymalizowania efektów działań, podejmowanych w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, we wrześniu 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego została powołana Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa Mazowieckiego. Celem działania Grupy jest zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie mazowieckim. Do zadań ww. grupy należy przeprowadzanie analiz i oceny komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych regionu. Rolą Grupy jest wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwalają na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego; Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczących 2 stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Krajowej Jednostki Oceny – Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowy

| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET IX |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu | 750 | 856 | 761 | 112,48% |
| Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu | 17 620 | 29 499 | 18 586 | 158,72% |
| a) w tym w zakresie form szkolnych | 5 783 | 5 783 | Nie określono | n/d |
| b) w tym w zakresie języków obcych | 8 265 | 16 531 | Nie określono | n/d |
| c) w tym w zakresie ICT | 3 542 | 7 085 | Nie określono | n/d |
| d) w tym w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | 30 | 100 | Nie określono | n/d |
| Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno - szkoleniowego | 700 | 1 000 | Nie określono | n/d |
| Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu | 1 053 | 1 053 | 1 149 | 91,64% |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie | 38,00% | 40,00% | 20,00% | n/d |
| Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej | 0,23% | 0,31% | 1,00% | n/d |
| Inne wskaźniki określone przez Instytucje Pośredniczącą |  |  |  |  |
| Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu | 385 | 385 | 385 | 100,00% |
| Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich |  |  |  |  |

| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET IX |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania | 1 000 | 1 264 | 1335 | 94,68% |
| Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na: | 1 828 | 1 889 | 2 052 | 92,06% |
| a) obszary miejskie | 656 | 692 | 657 | 105,33% |
| b) obszary wiejskie | 1 172 | 1 197 | 1 395 | 85,81% |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Odsetek szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot. indywidualizacji procesu nauczania | 55,00% | 70,00% | 70,00% | n/d |
| Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na: | 55,00% | 58,00% | 60,00% | n/d |
| a) obszary miejskie | 41,00% | 44,00% | 42,00% | n/d |
| b) obszary wiejskie | 70,00% | 72,00% | 80,00% | n/d |
| Inne wskaźniki określone przez Instytucje Pośredniczącą |  |  |  |  |
| Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, którzy odbyli staże zawodowe | 583 | 583 | 583 | 100,00% |
| Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich |  |  |  |  |

| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET IX |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe | 450 | 485 | 349 | 138,97% |
| Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych | 260 | 338 | 262 | 129,01% |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu | 100,00% | 100,00% | 50,00% | n/d |
| Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu | 50,00% | 70,00% | 38,00% | n/d |
| Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu | 18 930 | 20 686 | 28 274 | 73,16% |
| Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich |  |  |  |  |

| Nazwa wskaźnika | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. | Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. | Wartość docelowa wskaźnika | Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET IX |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |
| Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach: | 14 379 | 16 917 | 10 782 | 156,90% |
| a) nauczyciele na obszarach wiejskich | 8 875 | 10 442 | 8 503 | 122,80% |
| b) nauczyciele kształcenia zawodowego | 1 710 | 1 800 | 934 | 192,72% |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |
| Odsetek nauczycieli , którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym: | 14,00% | 17,00% | 11,00% | n/d |
| a) nauczyciele na obszarach wiejskich | 33,00% | 39,00% | 33,00% | n/d |
| b) nauczyciele kształcenia zawodowego | 31,00% | 33,00% | 8,00% | n/d |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | Warszawa, dn. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |

Programy rozwojowe szkół i placówek realizowane w Poddziałaniu 9.1.2 spełniają łącznie następujące cechy:

1. kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów);

2. kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub trwałego rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych);

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania;

4. działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i stanowią co najmniej 70% ogółu działań merytorycznych podejmowanych w projekcie;

5. zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa

Placówki w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy z dni a 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 j.t. z poźn. zm.)

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2012 r. Nr. 0, poz. 977)